
.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по реконструкции крыш на зданиях и сооружениях трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ ТП-100,ТП-101,ТП-102, ТП-103, ТП-104, ТП-106**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет закупки | Реконструкция крыш на зданиях и сооружениях трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ ТП-100,ТП-101,ТП-102, ТП-103, ТП-104, ТП-106 |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт Красная Поляна. |
| 3 | Сведения о специальном разрешении (лицензии), членстве в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ | Не требуются |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Начало работ: с момента оплаты авансового платежа.  Окончание: не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты начала Работ. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | Ведомость объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Наличие опыта работ на действующих объектах.  Наличие инструмента и оборудования.  Наличие достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения работ в указанные сроки.  Согласие на выполнения дополнительного объема работ, выявленного в ходе проведения работ.  Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем.  Обеспечить площадку необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также оборудованием, если договором подряда не предусмотрено, что обеспечение ремонта в целом или в определенной части осуществляет заказчик;  - своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и допущенные по вине подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию заказчика, и за его счет недостатки, за которые подрядчик не отвечает;  - сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта.  При возникновении дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору. В рамках дополнительных объемов работ стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с заказчиком на основании конъюктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков.  Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами – сертификатами качества.  Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | При осуществлении работ подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Работы по объекту должны быть выполнены в соответствии, требованиями строительных норм и правил, других нормативно-технических актов с обеспечением надлежащего качества ремонтно-строительных работ и конечного результата работы подрядчика. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Не менее 3-х лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ. |
| 10 | Порядок приемки работ | Сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Допускается по согласованию с Заказчиком |
| 12 | Приложение | Приложение №1 – Ведомость объемов работ |

**Техническое задание разработал:**

*Начальник отдела электроснабжения,*

*главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.А. Формагин/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

*Согласовано:*

*Руководитель функционального направления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

Приложение №1

к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость объема работ по реконструкции крыш на зданиях и сооружениях трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ** | | | | |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ТП-100,104,106 общая площадь крыш: 32 м2** | | | | |
| **Работа:** | | | | |
| 1 | Демонтаж конструкций | м2 | 32 |  |
| 2 | Монтаж крыши | м2 | 32 |  |
| 3 | Установка ветровых планок капельников конька | м2 | 24 |  |
| **Материал:** | | | | |
| 1 | Доска сухая строганная 50\*150 | м3 | 0,9 |  |
| 2 | Доска сухая строганная 25\*100 | м3 | 0,31 |  |
| 3 | Металлочерепица | м2 | 32 |  |
| 4 | Капельники и коньки | м | 30 |  |
| 5 | Крепеж | шт. | 1 |  |
| 6 | Огнебиозащита | л. | 20 |  |
| **ТП-101,103 общая площадь крыш: 35 м2** | | | | |
| **Работа:** | | | | |
| 1 | Демонтаж конструкций | м2 | 35 |  |
| 2 | Монтаж крыши | м2 | 35 |  |
| 3 | Установка ветровых планок капельников конька | м2 | 26 |  |
| **Материал:** | | | | |
| 1 | Доска сухая строганная 50\*150 | м3 | 1 |  |
| 2 | Доска сухая строганная 25\*100 | м3 | 0,34 |  |
| 3 | Металлочерепица | м2 | 35 |  |
| 4 | Капельники и коньки | м | 33 |  |
| 5 | Крепеж | шт. | 1 |  |
| 6 | Огнебиозащита | л. | 22 |  |
| **ТП-102 общая площадь крыш: 19 м2** | | | | |
| **Работа:** | | | | |
| 1 | Демонтаж конструкций | м2 | 35 |  |
| 2 | Монтаж крыши | м2 | 35 |  |
| 3 | Установка ветровых планок капельников конька | м2 | 26 |  |
| **Материал:** | | | | |
| 1 | Доска сухая строганная 50\*150 | м3 | 0,53 |  |
| 2 | Доска сухая строганная 25\*100 | м3 | 0,18 |  |
| 3 | Металлочерепица | м2 | 19 |  |
| 4 | Капельники и коньки | м | 18 |  |
| 5 | Крепеж | шт. | 1 |  |
| 6 | Огнебиозащита | л. | 12 |  |