Приложение №3

К Договору №_________ от «_____»__________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| №п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Проведение комплекса работ по созданию автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и автоматизированной системы контроля качества электроэнергии (АСККЭ) на объектах энергоснабжения НАО «Красная поляна» и АО «Сочи парк». |
| 2 | Заказчик | НАО «Красная поляна. |
| 3 | Адрес выполнения работ | Объекты расположенные г.Сочи, п.Эстосадок, Горки-город; г.Сочи, Имеретинская низменность, Сочи-парк |
| 4 | Основание для разработки технического задания | Исполнение требований законодательства РФ в области электроэнергетики, создание АИИС КУЭ и АСККЭ. |
| 5 | Основные требования | Выполнить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству АИИС КУЭ и АСККЭ в соответствии требованиям, предъявляемым к системам, используемым для расчетов на оптовом рынке электрической энергии (Приложения №11, 11.1, 11.3, 11.4 и 11.5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). |
| 6 | Описание работ | Выполнить работы строительству АИИС КУЭ и АСККЭ на объектах Заказчика: 1. Разработать и согласовать техническое задание на строительство автоматизированных систем; 2. Разработать и согласовать технорабочий проект на строительство автоматизированных систем; 3. Произвести закупку оборудования в соответствии с утвержденным технорабочим проектом; 4. Выполнить строительно-монтажные работы; 5. Выполнить пусконаладочные работы; 6. Разработать и аттестовать в центре стандартизации и метрологии методику измерений с использованием АИИС КУЭ; 7. Разработать и согласовать алгоритм расчета потерь электроэнергии между точками поставки и измерений; 8. Разработать и согласовать в органах стандартизации и метрологии паспорта-протоколы на все информационно-измерительные каналы; 9. Утвердить АИИС КУЭ и АСККЭ в качестве единичного средства измерения; 10. Разработать и согласовать программу и методику испытаний; 11. Провести предварительные испытания со смежными субъектами и сетевыми организациями; 12. Разработать проект алгоритма расчета сальдо-перетоков; 13. Разработать и согласовать опросные листы ОАО «АТС» Том 2; 14. Подготовить полный комплект документации для прохождения процедуры установления соответствия с выдачей акта соответствия класса А; 15. Провести испытания с представителями ОАО «АТС», сбытовой организацией и другими заинтересованными организациями; 16. Получить акт соответствия АИИС техническим требованиям ОРЭМ класса А на имя сбытовой организации. |
| 7 | Особые условия выполнения работ | Работа на территории объектов электроснабжения должна быть организована с учетом обеспечения безопасности рабочих. Работы проводятся в условиях действующих объектов электроснабжения и в зданиях различного функционального назначения. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на производство работ на территории действующих объектов электроснабжения. Допуск на объекты осуществляется по пропускам. Расходы по оформлению пропусков на объекты возлагаются на Исполнителя. Работы должны быть организованы в соответствии с действующими ГОСТ, нормами и правилами. |
| 8 | Исполнительная документация | 1. Опросные листы ОАО «АТС» Том 2; 2. Техническое задание на строительство АИИС; 3. Технорабочий проект на АИИС; 4. Программа и методика испытаний; 5. Аттестованная методика измерений; 6. Свидетельство о поверке АИИС; 7. Свидетельство об утверждении типа с описанием типа ; 8. Паспорта-протоколы на ИИК; 9. Паспорта на поставляемое оборудование; 10. Акт окончания СМР и ПНР; 11. Протокол предварительных испытаний; 12. Протокол испытаний на соответствие АИИС техническим требованиям ОРЭМ с представителями ОАО «АТС». Объемы оказанных за отчетный период услуг подтверждаются двусторонними Актами оказанных услуг (перечень, форма и объем исполнительной документации определяется договором). |

| ЗАКАЗЧИК НАО «Красная поляна» | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________________/ А.А. Саурин / |  |