## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция комплекса переливных бассейнов отеля Sochi Marriott Krasnaya Polyana
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05
(локальная смета)
| на | Устройство навеса для производства работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________247,770 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,180 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________309,66 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4-2016 Индекс СМР на 4 квартал 2016г. ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 м3 древесины в конструкции | 6 | 13667.31 | 2742.85 | 287.95 |  | 82003.86 | 16457.1 | 1727.7
2 | ТЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Покрытие пленкой: стен и кровель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 4-2016 Индекс СМР на 4 квартал 2016г. ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 100 м2 покрытия | 14,2 1420 / 100 | 5112.19 | 1459.36 | 7.53 |  | 72593.1 | 20722.91 | 106.93
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 154596.96 | 37180.01 | 1834.63
Накладные расходы | [8 empty] | 34649.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 20728.13
Итоги по смете:
Деревянные конструкции | [8 empty] | 106804.71
Строительство теплиц в сельском хозяйстве | [8 empty] | 103169.76
Итого | [8 empty] | 209974.47
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 115582.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 1834.63
ФОТ | [8 empty] | 37180.01
Накладные расходы | [8 empty] | 34649.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 20728.13
НДС 18% от 209974,47 | [8 empty] | 37795.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 247769.87
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)