## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
Реконструкция комплекса переливных бассейнов отеля Sochi Marriott Krasnaya Polyana
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
| на | Закладные элементы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1614,304 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1014,604 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________353,450 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________170,106 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1252,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена закладных элемеонтов для комплекса переливных бассейнов
Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-596-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт (демонтаж) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 100 шт. | 0,27 27/100 | 499.51 | 359.15 | 140.36 | 5.64 | 134.87 | 96.97 | 37.9 | 1.52
2 | ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (демонтаж) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 коробка | 27 | 17 | 4.63 | 12.37 | 0.91 | 459 | 125.01 | 333.99 | 24.57
3 | ТЕР16-07-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж закладных под светильники 15,31 = 91,91 - 1 x 76,60 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 27 | 3.19 | 2.9 | 0.29 |  | 86.13 | 78.3 | 7.83
4 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж форсунок донных и пылесоса 38,00 = 118,81 - 1 x 80,81 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 56 | 10.16 | 6.92 | 3.24 | 0.03 | 568.96 | 387.52 | 181.44 | 1.68
5 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж донного слива 38,00 = 118,81 - 1 x 80,81 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 3 | 10.16 | 6.92 | 3.24 | 0.03 | 30.48 | 20.76 | 9.72 | 0.09
Оборудование и комлектующие
6 | ТЕРм08-03-596-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 100 шт. | 0,27 27/100 | 2992.19 | 1197.18 | 467.85 | 18.81 | 807.89 | 323.24 | 126.32 | 5.08
7 | Прайс | Светильник 300 Вт под пленку с обводом из пластика (Astral - Испания) 10686/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс изменения сметной стоимости на оборудование 4 квартал 2016 МАТ=3,99 | шт | 27 | 2269.66 |  |  |  | 61280.82
8 | Прайс | Гибкий кабель канал для светильников 522/1,18/4,926 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | шт | 27 | 89.8 |  |  |  | 2424.6
9 | ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 коробка | 27 | 69.49 | 15.44 | 41.23 | 3.02 | 1876.23 | 416.88 | 1113.21 | 81.54
10 | Прайс | Коробка распаячная электрич. пластик цо 1497/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс изменения сметной стоимости на оборудование 4 квартал 2016 МАТ=3,99 | шт | 27 | 317.96 |  |  |  | 8584.92
11 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж форсунок донных 38,00 = 118,81 - 1 x 80,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 53 | 38 | 23.05 | 10.8 | 0.1 | 2014 | 1221.65 | 572.4 | 5.3
12 | Прайс | Форсунки донные Испания цо 1925/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс изменения сметной стоимости на оборудование 4 квартал 2016 МАТ=3,99 | шт | 53 | 408.86 |  |  |  | 21669.58
13 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж донного слива 38,00 = 118,81 - 1 x 80,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 3 | 38 | 23.05 | 10.8 | 0.1 | 114 | 69.15 | 32.4 | 0.3
14 | Прайс | Донный слив (решетка) нерж. цо 4800/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс изменения сметной стоимости на оборудование 4 квартал 2016 МАТ=3,99 | шт | 3 | 1019.5 |  |  |  | 3058.5
15 | ТЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 100 м кабеля | 0,54 54/100 | 206.44 | 108.7 | 62.2 | 2.08 | 111.48 | 58.7 | 33.59 | 1.12
16 | Прайс | Кабель КГ 2х6 цо 150/1,18/4,926 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | пм | 54 | 25.81 |  |  |  | 1393.74
17 | ТЕР20-02-003-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка переливных решеток 10,72 = 18,76 - 5E-5 x 11 103,25 - 0,00043 x 5 169,78 - 0,04 x 131,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 решетка | 746 743+3 | 10.72 | 8.42 | 1.98 |  | 7997.12 | 6281.32 | 1477.08
18 | Прайс | Решетка переливная Astral 195х35 мм цо 2333/1,18/4,926 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | пм | 145 | 401.36 |  |  |  | 58197.2
19 | Прайс | Угловой элемент решетки переливной Astral 195x35 мм цо 2291/1,18/4,926 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | шт | 3 | 394.14 |  |  |  | 1182.42
20 | ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж форсунок пылесоса, пластик для пленки 38,00 = 118,81 - 1 x 80,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 воронка | 3 | 38 | 23.05 | 10.8 | 0.1 | 114 | 69.15 | 32.4 | 0.3
21 | Прайс | Форсунка пылесоса, пластик для пленки, Испания цо 2291/1,18/4,926 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | шт | 3 | 310.87 |  |  |  | 932.61
22 | ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (4 лестницы 4 ст.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | 1 т конструкций | 0.4 | 924.64 | 244.39 | 581.72 | 58.71 | 369.86 | 97.76 | 232.69 | 23.48
23 | Прайс | Лестница для переливного бассейна нерж 4 ступени Голландия цо 30502/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс изменения сметной стоимости на оборудование 4 квартал 2016 МАТ=3,99 | шт | 4 | 6478.48 |  |  |  | 25913.92
24 | Прайс | Фланцевая опора для установки лестницы цо 18086/1,18/3,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индекс изменения сметной стоимости 4 кв. 2016 ОЗП=18,113; ЭМ=7,846; ЗПМ=18,113; МАТ=4,926 | шт | 4 | 3841.38 |  |  |  | 15365.52
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 214687.85 | 9246.41 | 4190.97 | 144.98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1078927.17 | 167480.23 | 32882.36 | 2626.02
Накладные расходы | [8 empty] | 179100.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 110026.25
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1014603.69
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 353450.14
Итого | [8 empty] | 1368053.83
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 878564.58
Машины и механизмы | [8 empty] | 32882.36
ФОТ | [8 empty] | 170106.25
Накладные расходы | [8 empty] | 179100.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 110026.25
НДС 18% от 1368053,83 | [8 empty] | 246249.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1614303.52
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)