## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение № 3 к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Восстановление верхней части горнолыжной трассы 2D
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Подготовительные работы для устройства верхней части трасс 2D
Валка деревьев
1 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 1000 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт | 0,82
2 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-03 (до 1000 м) | 100 шт | 15,22
3 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см | 100 шт | 0,82
4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 (1-я перекидка) | 1000 м3 | 1,6
5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (С учетом разрыхления для суглинков ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,3) (2-я перекидка) | 1000 м3 | 2,08
6 | Разрушение скального грунта газогенератором Ц=3000 р./м3 : 1,2 | м3 | 480
7 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (7 группа) | 100 м3 | 4,8
8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 (С учетом разрыхления для разборно-скальных грунтов ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,45) | 1000 м3 | 0,696
Устройство технологической полки
9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 (1-я перекидка) | 1000 м3 | 7,712
10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (С учетом разрыхления для суглинков ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,3) (2-3 перекидки) | 1000 м3 | 10,0256
11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Устройство насыпи) | 1000 м3 | 7,712
12 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 11,236
13 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 11,236
Земляные работы по устройству сооружения С-1
14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 (1-я перекидка) | 1000 м3 | 4,181
15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (С учетом разрыхления для суглинков ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,3) (2-4 перекидки) | 1000 м3 | 5,4353
16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Устройство насыпи) | 1000 м3 | 4,181
17 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 4,515
18 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 4,515
Устройство верхней части трассы 2D
19 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 195
20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5 (С учетом разрыхления для разборно-скальных грунтов ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,45) (1-4 перекидка) | 1000 м3 | 28,275
21 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 | 23,11
22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-03 (до 240 м) | 1000 м3 | 23,11
23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Устройство насыпи) | 1000 м3 | 5,165
24 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 5,165
25 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 5,165
Устройство армогрунтового сооружения АГ-2
Срезка под основание АГ-2
26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 (1-я перекидка) | 1000 м3 | 11,866
27 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (С учетом разрыхления для суглинков ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,3) (2-3 перекидки) | 1000 м3 | 15,4258
28 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 | 11,279
29 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-03 (до 200 м) | 1000 м3 | 11,279
Насыпь под основание
30 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Устройство насыпи) | 1000 м3 | 0,587
31 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 0,587
32 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 0,587
33 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 (1-я перекидка) | 1000 м3 | 23,17
34 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (С учетом разрыхления для суглинков ЕНиР 02 прил.2 К разр.= 1,3) (2-3 перекидки) | 1000 м3 | 30,121
35 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Устройство насыпи) | 1000 м3 | 19,5
36 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 19,5
37 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 19,5
Устройство армонасыпи
38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 38,755
39 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 | 40
40 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 40
41 | Укладка сетки двойного кручения | 1000 м2 | 37,841
42 | Сетка двойного кручения, ячейка 80х100 мм, проволока 2,7 мм Цинк, ширина 2 м | м2 | 39733,05
43 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 580
44 | Арматура Ø12 А500С | т | 8
45 | Посев: многолетних трав | га | 4
46 | Семена трав (смесь) | кг | 948
47 | Полив посевов трав водой | 100 м2 | 400
Устройство водоотводных канав
48 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,55
Водопропускная труба № 2
49 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного (местный грунт) | 10 м3 | 1,2
50 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,12
51 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м | м3 | 4,35
52 | Портальная стенка П10.14 | шт. | 1
53 | Блок открылка К14Л | шт. | 1
54 | Блок открылка К14П | шт. | 1
55 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,178
56 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм | км | 0,031
57 | Спиральновитая труба "Лимкор" SN8 DN1000 (L=6,12) с резьбой ВН и комплектами для герметизации стыков | м | 31,31
58 | Обратная засыпка экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,039
59 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,12
60 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | т | 10,89
61 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | т | 10,89
62 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем: I класс груза, на расстояние до 1 км | 1 т груза | 10,89
63 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 5,22877
64 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 5,22877
65 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом (кроме массовых навалочных, перево- зимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перего- родочных материалов лесоматериалов круглых и пиломатериалов): II класс груза, на расстояние до 1 км | 1 т груза | 5,22877
Устройство люка Л-1 (6 шт.)
66 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,44322
67 | Арматура Ø20 мм А500С | т | 0,2397
68 | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст0 (Уголок 100х100х7) | т | 0,02472
69 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм (Труба Ø1020х12) | м | 0,6
70 | Монтаж: люков | т | 0,44322
Устройство коллектора КЛ-1
71 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 0,022
72 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,02
73 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2,04
74 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0,14
75 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 14,21
76 | Арматура Ø12 А500С | т | 1,885
77 | Арматура Ø10 мм А500С | т | 0,0182
78 | Арматура Ø8 мм А240С | т | 0,0102
79 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,55
80 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт | 0,03
81 | Плита дорожная 2П30.15.30 | шт. | 3
82 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзито-бетона массой до 3 тонн | т | 6
83 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзито-бетона массой до 3 тонн | т | 6
84 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем: I класс груза, на расстояние до 1 км | 1 т груза | 6
Водопропускная труба № 4
85 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного (местный грунт) | 10 м3 | 0,7
86 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,07
87 | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м | м3 | 8,88
88 | Портальная стенка П8.14 | шт. | 2
89 | Блок открылка К14Л | шт. | 2
90 | Блок открылка К14П | шт. | 2
91 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,35
92 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 700 мм | км | 0,017
93 | Спиральновитая труба "Лимкор" SN8 DN700 (L=6,12) с резьбой ВН и комплектами для герметизации стыков | м | 17,17
94 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 (Обратная засыпка) | 1000 м3 | 0,022
95 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,0022
96 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | т | 22,22
97 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 тонн | т | 22,22
98 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем: I класс груза, на расстояние до 1 км | 1 т груза | 22,22
99 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 1,44228
100 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 1,44228
101 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом (кроме массовых навалочных, перево- зимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перего- родочных материалов лесоматериалов круглых и пиломатериалов): II класс груза, на расстояние до 1 км | 1 т груза | 1,44228
Устройство лотков 1-10
102 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 0,80568
103 | Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 | 0,21
104 | Щебень фр.40-70 М600 Ц=1450 р./м3 : 1,2 * 1,02 | м3 | 21,21
105 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: при 6 ударах плиты | 1000 м2 | 1,7904
Устройство укреплений лотков 15 шт.
106 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" | 10 м2 | 12
107 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения | т | 0,4275
108 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 61,56
109 | Арматура Ø10 мм А500С | т | 0,1968
110 | Щебень фр.40-70 М600 | м3 | 20,4
Расчистка русел ручьев
111 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 0,3775
112 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 4
113 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Укладка мембраны) | 1000 м2 | 0,4
114 | Плантер профилированная мембрана Стандарт 2х20 м 40 м2 | м2 | 420
115 | Арматура Ø10 мм А500С | т | 0.0784
Устройство каптажей родников - 10 шт.
116 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 | 0,012
117 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Укладка геотекстиля за исключением объемов, учтенных в расценке ГЭСН30-08-048-01) | 1000 м2 | 0,0766
118 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 | м2 | 163,83
119 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" | 10 м2 | 6
120 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения | т | 0,225
121 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 30,78
122 | Арматура Ø10 мм А500С | т | 0,0984
123 | Щебень фр.40-70 М600 Ц=1450 р./м3 : 1,2 * 1,02 | м3 | 17
124 | ПРИМ. - Укладка сетки двойного кручения | 1000 м2 | 0,05
125 | Сетка двойного кручения, ячейка 80х100 мм, проволока 2,7 мм Цинк, ширина 2 м | м2 | 52,5
126 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 3
Устройство переезда в районе примыкания лотка 10 к существующему лотку
127 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | 100 м3 | 0,36
128 | Плита дорожная 2П30.15.30 | шт. | 8
129 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзито-бетона массой до 3 тонн | т | 16
130 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзито-бетона массой до 3 тонн | т | 16
131 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем: I класс груза, на расстояние до 3 км | 1 т груза | 16
132 | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов | 10 м3 | 0,05
133 | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм (Габион 1х1х0,5) | т | 0,01
134 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 0,6
135 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями типа "Рено" | 10 м2 | 1,2
136 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения | т | 0,043
137 | Арматура Ø10 мм А500С | т | 0,0197
138 | Щебень фр.40-70 М600 | м3 | 1,9
139 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 2,2 мм | кг | 6,2

## Ведомость объемов работ 6 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6