Договор подряда № _________

| г. Сочи | «_____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от 01 «апреля» 2016 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

____________________ «____________________» (____________________ «____________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании ____________________, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг НАО «Красная поляна» (утвержденным решением совета директоров НАО «Красная поляна» протокол № 218), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в сроки, установленные настоящим Договором, а также графиком производства работ (Приложение № 2 к Техническому заданию), выполнить работы по ремонту номерного фонда и мест общего пользования (далее – Работы) на объекте Заказчика: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся помещений, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, курорт «Горки Город» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием, Сводным сметным расчетом с приложением локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4.,  к Договору).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком с указанием объемов и сроков выполнения привлекаемыми Субподрядчиками Работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее и некачественное выполнение Работ по Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности на Строительной площадке и выполнение ими Работ в установленные Договором сроки.

1.3. Заказчик обязуется принять Работы выполненные Подрядчиком, качество которых соответствует требованиям нормативных актов РФ и условиям Договора, и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами, из его материалов).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора) в соответствии со Сводным сметным расчетом с приложением локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4. к Договору)составляет: ____________________ (____________________) рублей ____________________00 копеек, в том числе НДС 18% ____________________/ НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС указывается по итогам проведения закупки).

2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение и не подлежит изменению за исключением случаев прямо предусмотренных Договором. В цену Договора включены также расходы Подрядчика на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме. Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

## 2.4. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

## 2.5. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком, стоимости  выполняемых и оказываемых Подрядчику Субподрядчиками и иными лицами Работ и услуг и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания.

2.6. Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

## 2.7. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Расчета стоимости Работ будут допущены погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.8. Договора.

## 2.8. Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ ошибочно включенных Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие неправильного подсчета стоимости Работ.

2.9. Стоимость за единицу Работ в базовом и текущем уровне цен, указанная в Сводном сметном расчетом с приложением локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4. к Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.

3. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, что составляет: ____________________ (____________________) рублей ____________________00 копеек, в том числе НДС 18% ____________________/ НДС не предусмотрен (порядок начисления НДС указывается по итогам проведения закупки) в течение 3 (Трех) банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета на оплату.

3.2. По завершению Работ в полном объеме, на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Акта о завершении Работ по договору (по форме Приложения № 3 к Договору) в течение 3(трех) банковских дней с даты предоставления  Подрядчиком счета на оплату, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ, с учетом перечисленного авансового платежа, согласно п.3.1. Договора.

3.3. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.

3.5. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

3.6. В случае выполнения Работ не в полном объеме, Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на основании соответствующих исполнительных локальных сметных расчетов и исполнительной Сметой затрат, представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет __________ (__________) календарных дней с даты  заключения Договора.

4.2. Промежуточные сроки выполнения Работ, установлены Сторонами в Графике производства работ (Приложение №2 к Техническому заданию).

4.3. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков и подписание Сторонами Акта о завершении Работ по договору.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении Работ по Договору обеспечить закупку и доставку на Объект всех необходимых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, специализированными транспортными средствами, стоимость которых включена в Цену Договора.

5.2. На Подрядчике лежит риск утраты и/или случайного повреждения поставленных им материалов и оборудования, строительной техники до полного завершения Работ и сдачи их Заказчику (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки и освобождать строительную площадку от строительного мусора и принадлежащего ему имущества) несет Подрядчик. Подрядчик обязан обезопасить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой указанных материалов и оборудования, их хранением на Строительной площадке, и вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой и хранением.

5.3. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов, техники и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, техники и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование строительных материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТБО и иными отходами.

5.4. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, строительный и иной техники требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, спецификациям рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, строительная техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента прибытия (материалов, оборудования, строительной техники, автотранспорта и т.д.) на Объект.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ, объем и качество которых соответствуют условиям Договора.

6.1.2. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком Работ, или иных недостатков, влияющих на результат Работ, немедленно в письменной форме уведомить Подрядчика, назначив сроки для устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Передать Подрядчику список уполномоченных лиц с указанием телефонов для связи, ответственных за надзором за производством Работ, приемке выполненных Работ, исполнительной документации, а также актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3.

6.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику Строительную площадку (место производства Работ), путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием сметной документации, а также качеством материалов и оборудования.

6.2.2. Давать рекомендации Подрядчику о способе и порядке производства Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта.

6.2.4. Рекомендовать Подрядчику субподрядные организации, привлекаемые к выполнению отдельных видов Работ, а также производителей материалов и изделий для использования на строительстве Объекта.

6.2.5. Освободить строительную площадку от имущества Подрядчика, произвести уборку строительной площадки и удержать суммы, затраченные Заказчиком на выполнение этих мероприятий, за счет суммы подлежащей перечислению Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ, либо Подрядчик возмещает указанные затраты Заказчику в течении 3 (Трех) банковских дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.28. Договора по освобождению строительной площадки.

6.2.6. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующем размере, а в случае, если Работы уже оплачены, - требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

6.2.7. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, в том числе ГОСТам, СНиПам, ТУ и т.п., относящихся к выполнению Работ, а также требования к применяемым Подрядчиком импортным материалам и оборудованию (если применимо), действующие в Российской Федерации в период действия Договора и любые иные нормы и правила, регулирующие порядок и требования по выполнению Работ и сдаче их результатов ( далее – Нормы и Правила). Все требования Норм и правил (включая те, которые могут носить рекомендательный характер) являются обязательными для Подрядчика, если иное не будет предусмотрено Договором в отношении норм, носящих рекомендательный характер, и сдать результат Работ Заказчику в срок, предусмотренный Договором, включая соблюдение сроков, установленных графиком производства Работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

7.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить приказом по организации ответственных лиц на Объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе:

- за производство Работ;

- за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

- за обеспечение безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте, соблюдение специального контроля.

7.1.2.1. Для совершения юридических действий, в том числе для сдачи выполненных Работ, Подрядчик обязан выдать доверенность уполномоченному лицу.

7.1.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц и доверенность (для совершения юридически значимых действий представителем Подрядчика).

7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора разработать за счёт собственных средств проект производства Работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком, а при необходимости с контролирующими организациями.

7.1.4. Обеспечить Объект всеми необходимыми материалами и изделиями; использовать в ходе выполнения Работ качественные материалы, оборудование, которые перед началом производства Работ подлежат согласованию с Заказчиком.

Все поставляемые для Работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Любые отклонения от нормативной технической, сметной документации, альбома эскизов, в том числе, не влияющие на технологию и качество выполняемых Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.1.5. Согласовать с Заказчиком оборудование, основные строительные материалы и конструкции до начала производства Работ. Согласование с Заказчиком является одним из способов осуществления контроля и надзора за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых в строительстве при выполнении Работ.

В расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.

7.1.6. По требованию Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за датой получения требования, представлять всю необходимую информацию и документы, удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных или выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора, подтверждающие надежность обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.

7.1.7. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком (при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок в зависимости от вида Работ, который не должен превышать 10 календарных дней), своими силами и за свой счет любые недостатки в выполненных Работах (в том числе отступления от рабочей документации, требований законодательства РФ, иных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил), которые выявлены в период выполнения Работ по Договору, при приемке Работ или после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ.

7.1.8. Обеспечить производство Работ автономными источниками электроснабжения, необходимыми для выполнения Работ, являющихся предметом Договора.

7.1.9. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих Работ Подрядчиком - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных работ.

7.1.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, и выполнять дополнительные экологические требования; соблюдать экологические и природоохранные требования в соответствии со стандартами серии ISO 14001.

7.1.11. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на Объект материалов, осуществлять входящий контроль качества, вести соответствующий учёт.

7.1.12. Соблюдать установленные правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных строительных машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов и опасных грузов.

7.1.13. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки, оборудовать мойку для колёс автомобилей.

7.1.14. Обеспечить за счет собственных средств выполнение требований промышленной, радиационной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений, рациональному использованию территории.

7.1.15. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождение работников Подрядчика и субподрядчиков и лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком (субподрядчиком), в процессе выполнения работ в специальной форме и строительных касках.

7.1.16. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право выполнения работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

7.1.17. Выполнять законные требования и предписания органов государственной власти РФ и контролирующих организаций в случае, если требования и предписания адресованы непосредственно Подрядчику и связаны с выполнением им работ по Договору.

7.1.18. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.19. Извещать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ, а в случае освидетельствования армирования - за 1 (один) рабочий день. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, скрытые работы не считаются выполненными, не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ и неполное их выполнение.

7.1.20. Немедленно (в течение суток) письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения работ;

- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.1.21. В случае обнаружения Подрядчиком работ, не предусмотренных Договором, но которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения работ, Подрядчик обязан в трехдневный срок письменно известить об этом Заказчика.

7.1.22. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций к выполнению работ, предусмотренных Договором.

7.1.23. В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субподрядных организаций, за 3 (три) календарных дня до начала работ на Объекте представить Заказчику следующие документы субподрядных организаций:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

7.1.24. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения работ на Объекте дорогам, различным сооружениям  транспортом (иной строительной техникой) Подрядчика (его субподрядчиков, перевозчиков, поставщиков).

7.1.25. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и за счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов выполнения и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. Заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов за свой счет. В случае оказания услуг Заказчиком по вывозу мусора на специализированные полигоны и плате за негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику его расходы, пропорционально своей части.

7.1.26. Постоянно вести общий и специальный журналы работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а, своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и всю первичную документацию о выполненных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

7.1.27. Одновременно с актами о приемке выполненных работ, предоставлять Заказчику на предъявляемые к приемке работы исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде с отметкой уполномоченного представителя, осуществляющего строительный контроль.

Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) передается Заказчику при сдаче выполненных работ и должен храниться на Объекте в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

7.1.28. Вывезти за пределы строительной площадки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по Договору принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные здания, другое имущество, а также строительный мусор. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

7.1.29. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров и один экземпляр в электронном виде за 5 (пять) рабочих дней до начала работы Приемочной комиссии (дополнительно к ранее предоставленной).

7.1.30. Организовать сдачу-приемку результатов выполненных работ по Договору.

7.1.31. Принять участие в работе приемочной комиссии.

7.1.32. Принять от Заказчика Строительную площадку (зоны производства работ) и совместно с Заказчиком подписать Акт о приемке Строительной площадки для производства Работ.

Оплачивать начисленные Надзорными органами и иными уполномоченными лицами штрафные санкции Заказчику, за допущенные по вине Подрядчика (привлеченных им субподрядных организаций) нарушения правил выполнения Работ, нарушение норм природоохранного законодательства, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и т.д.

7.1.33. Компенсировать Заказчику платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду и вывозом мусора в результате выполнения и обеспечения работ на Объекте.

7.1.34. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки Договора и его условий, изложенных в Приложениях, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём, стоимость требуемых дополнительных работ, сроки выполнения и условия их оплаты.

7.1.35. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами  и Договором, в том числе материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Привлекать с согласия Заказчика для выполнения отдельных работ по Договору специализированные строительные организации (субподрядчиков), согласовав их с Заказчиком, и отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

- 8.1. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риск случайной гибели или повреждения находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, и временных сооружений, в том числе переданных ему Заказчиком (в случае передачи), которые используются для выполнения работ по настоящему Договору,

8.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.

8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, и временных сооружений а также результата выполненных работ переходит на «Заказчика» только после подписания в установленном порядке акта о завершении работ по договору (Приложение №3 к Договору).

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Работы, подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика, а в случаях, предусмотренных законом или по усмотрению Заказчика - рабочей комиссией.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

9.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования.

9.4. Если по характеру выполненных работ их приемке должны предшествовать испытания, то такие работы принимаются только при положительном результате испытаний. По требованиям Заказчика Подрядчик обязан провести дополнительные испытания за свой счет.

9.5. В случае проведения предварительных испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки за 2 (два) рабочих дня до начала испытаний. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте предварительных испытаний, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых материалов.

9.6. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки ответственных конструкций и скрытых работ, уведомленного надлежащим образом, работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом. Если скрытые работы выполнены без присутствия Заказчика, когда он не был информирован надлежащим образом или проинформирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет произвести вскрытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика (его уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.

9.7. Стоимость работ предъявляемых Подрядчиком по актам о приемке выполненных работ, актам сдачи-приемки выполненных работ в любом случае не должна превышать стоимость соответствующих работ, предусмотренных Сводным сметным расчетом с приложением локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4., к Договору).

9.8. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

9.8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с исполнительной документацией, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры).

9.8.2. Подрядчик организует процесс сдачи-приемки работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц;

9.8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации от Подрядчика, указанной в п.9.8.1. Договора, принимает выполненные работы и подписывает акты выполненных работ либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ или их части с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Стороны вправе составить также двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору;

- если работы или часть работ, указанных в акте, выполнены с нарушением условий Договора, некачественно, то Заказчик принимает и оплачивает только качественно выполненные работы по ценам, согласованным в локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4., к Договору). а работы с недостатками подлежат принятию в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения недостатков в установленном в настоящем пункте порядке (если Заказчик воспользовался правом требования безвозмездного устранения недостатков от Подрядчика). Стоимость материалов и оборудования, определенных по прайс-листам (цене поставщика), в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) учитывается на основании предоставляемых Подрядчиком первичных учетных документов (товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур), документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности, согласованных Заказчиком, но не выше цен, согласованных локальных сметных расчетов №1, №2, №3, №4 (Приложение № 2, №2.1., №2.2., №2.3., №2.4., к Договору).

9.9. Подписание Сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 не влечет перехода к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения работ, указанных в актах.

9.10. После выполнения работ в полном объеме, устранения недостатков и подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче всего комплекса работ по Договору в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.

9.11. Подрядчик организует сдачу и приемку работ, обеспечиваетт присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц;

9.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также при нарушении Подрядчиком установленного порядка сдачи-приемки выполненных работ.

9.13. При передаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

9.14. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены (стоимости работ) в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной договором цены (стоимости работ) в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, – требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

9.15. Заказчик, принявший работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

9.16. Устранение Подрядчиком в установленные Договором или Заказчиком сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков в результате выполненных работ;

- выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.

10.2. Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ.

10.2.1. Гарантийный срок на все оборудование и материалы по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца, с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ.

10.3. Выполнение гарантийных обязательств

10.3.1 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные Работы или отдельные части Объекта, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором в обязательном порядке зафиксируют дату обнаружения дефекта и дату его устранения.

10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.

10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков. Указанные расходы Заказчика могут быть возмещены.

10.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

10.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта неправильного монтажа. В случае замены дефектных  частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Объекта назначается вновь.

10.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение 2 (двух) дней, а в экстренных случаях – немедленно.

10.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу за счет Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата работ по настоящему договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

10.6. Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору.

10.6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме, Подрядчик направляет Заказчику Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору, оформленный по форме, указанной в Приложении № 4 к Договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих гарантийных обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам Подрядчика в Гарантийный период.

10.6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед Подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты либо в указанный срок предоставить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

10.6.3. В случае не подписания Заказчиком Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору в срок, предусмотренный в п.10.6.2. и не представления Заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии  выполнения Подрядчиком в полном объеме  обязательств по Гарантийному периоду в соответствии с Договором и при отсутствии какой-либо задолженности перед Заказчиком  по Договору. При этом Подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем  его подписании в связи с не подписанием и не предоставлением Заказчиком в срок, установленный п.10.6.2.Договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта, и выслать такой Акт в адрес Заказчика в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п.10.6.2.Договора, в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

10.7. Заверения Подрядчика.

10.7.1. Настоящим Подрядчик заявляет Заказчику, подтверждает и заверяет:

- Заключение Договора не нарушает положения Устава Подрядчика, Договор подписывается лицом, надлежащим образом уполномоченным на заключение такого договора, получены все необходимые в соответствии с уставом Подрядчика и локальными нормативными актами Подрядчика согласия и согласования органов управления Подрядчика, заключение и исполнение Договора не является для Подрядчика крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.

- Подрядчик полностью оценил Рабочую документацию и Техническое задание, оценил и понимает объем подлежащих выполнению в соответствии с Договором Работ и обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием, Локальным сметным расчетом за цену Договора даже если при заключении Договора Подрядчик не смог надлежащим образом оценить весь объем подлежащих выполнению Работ.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе лично или с привлечением на основании договоров третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов, соответствием работ технической и сметной документации, выполнением Подрядчиком и субподрядчиками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда.

11.2. Заказчик (его работники, представители и третье лицо, осуществляющее на основании договора с Заказчиком контроль или надзор, предусмотренный в пункте 11.1 Договора) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ, установленных в настоящем Договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости работ по Договору за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств по Договору.

12.2. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения работ, установленного Договором и графиком производства работ (приложение № 2 к Техническому заданию), Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5% от Цены Договора за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств.

12.4. При непредставлении в установленный Договором срок актов выполненных работ по формам № КС-2 и справок № КС-3, исполнительной и другой предусмотренной законом и Договором документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по Договору, на дату наступления срока выполнения работ в соответствии с графиком производства работ за каждый день просрочки.

## 12.5. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных критических и значительных дефектов в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работы, в которой обнаружены недостатки, за каждый день просрочки. Критическими и значительными дефектами признаются дефекты, определенные Приказом Главгосархстройнадзора России от 17 11.1993 г.

## 12.6. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ, и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

## 12.7. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации Подрядчик несет имущественную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.8. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:

- по устранению вреда (ущерба) компонентам окружающей среды, причиненного в результате нарушения Подрядчиком законодательства РФ в области охраны окружающей среды при строительстве объекта;

- по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;

- по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).

12.9. При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право работы лиц с отходами I-V класса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации

12.10. В случае отсутствия организации и проведения на объекте мониторинга и экологического контроля, а также приказа о назначении лиц ответственных за осуществление производственного экологического контроля и охрану окружающей среды, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

12.11. За невыполнение обязанности по формированию систем экологического менеджмента и их сертификации на соответствие стандартам серии ISO 14001 (стандарт ISO 14001:2001; ГОСТ Р ИСО 14001-2007) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

12.12. За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

12.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,03% от неоплаченной суммы.

12.14. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 12.15. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных Подрядчиком осуществляется в пределах фактически выполненных, но не оплаченных работ.

- 12.16. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

12.17. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки представить Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего уплату неустойки. В случае неуплаты (просрочки оплаты) Подрядчиком неустойки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы или зачесть сумму неустойки в счет оплаты выполненных работ.

12.18. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине  Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиков вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением  Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.

12.19. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

12.20. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика или его Субподрядчиков будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.

12.21. Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки, предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным Соглашениям, причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или рабочей силы, забастовка работников, резкое удорожание материалов и услуг и т.п.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

13.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

13.3.	Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.

13.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.

13.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора  за 10 (Десять) дней до его расторжения.

13.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ или понесет дополнительные расходы в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой и (или) такие расходы будут определяться Заказчиком.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные) в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

14.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанными органами только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации.

14.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.

14.5 Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, не законном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

14.6 В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения Стороной.

16.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с пунктом 16.1 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (заключение специалиста) несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой (заключением специалиста) установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну).

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней после заключения договора по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, предусмотренных условиями настоящего Договора;

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

– если Подрядчик не устранил недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок либо они являются существенными и неустранимыми;

– в иных случаях, предусмотренных договором или законодательством РФ.

17.2. Заказчик имеет право приостановить осуществление работ по Договору, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях причинения вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам и систематического (более 2 раз) невыполнения предписаний в рамках государственного экологического контроля по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, а также рекомендаций Заказчика по устранению природоохранных нарушений, выявленных в результате проведенного мониторинга при осуществлении строительства.

- 17.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора по причинам, не связанным с нарушением обязательств Подрядчиком, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы.

17.4. В случае, если в результате действий (бездействий) Подрядчика, Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик вправе удерживать на строительной площадке имущество Подрядчика до полного погашения задолженности. В противном случае имущество будет зачтено в счет долга.

17.5. При досрочном расторжении Договора до его завершения по инициативе Подрядчика, последний обязан бесспорном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления такого требования Заказчиком возвратить полученную от Заказчика и не зачтенную сумму аванса за невыполненные объемы Работ и уплатить проценты за пользование денежными  средствами Заказчика в размере 0,5% от не зачтенной суммы аванса за каждый день просрочки за период с момента списания денежных средств по уплате аванса с расчетного счета Заказчика  до даты ее фактического возврата.

17.6. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (п.17.1.) Заказчик вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор предварительно уведомив Подрядчика за 10 (Десять) дней до его расторжения, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Подрядчик должен немедленно передать Заказчику всю Исполнительную и иную документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком.  Заказчик сохраняет свои права и полномочия по взысканию любых сумм по Договору.

17.7. При досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.17.1-17.2. Договора, Подрядчик не освобождается от ответственности по уплате неустоек и штрафных санкций, предусмотренных Договором.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу только с письменного согласия Заказчика.

18.2. Любое уведомление по данному договору передается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, указанным в разделе 20 Договора; уведомление считается переданным в день получения факсимильного сообщения, электронного письма или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии подписи и  печати на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

18.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

18.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

18.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

18.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

– Приложение № 1 - Техническое задание;

(Приложение №1 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ

Приложение №2 к Техническому заданию – График производства работ

Приложение №3 к Техническому заданию – Требования для составления сметной документации

Приложение №4 к Техническому заданию – Перечень ремонтируемых номеров)

– приложение № 2 – Сводный сметный расчет;

– приложение № 2.1 – Локальный сметный расчет № 1;

– приложение № 2.2 – Локальный сметный расчет № 2;

– приложение № 2.3 – Локальный сметный расчет № 3;

– приложение № 2.4 – Локальный сметный расчет № 4;

– приложение № 3  – Акт о завершении работ по Договору подряда (Форма);

– приложение № 4 – Акт об исполнении сторонами обязательств по Договору подряда (Форма);

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Юридический адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А Фактический адрес: г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, апарт-отель 42004 Тел/факс (862) 243-91-10 ИНН 2320102816, КПП 2320001001 р/сч 40702810912367031433 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) БИК 044525060 к/с 30101810500000000060 Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ юр. адрес: ______________ факт. адрес: ______________ тел./ факс ____________ ИНН ___________/КПП ________ Банковские реквизиты: Р/счет ___________ К/счет ______ БИК _________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда№__________ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по ремонту номерного фонда и мест общего пользования на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель»,  в части касающейся  помещений, определенных Техническим заданием,  расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт «Горки Город»

| 1 | Наименование объекта | «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся помещений определенных в приложении №4 к настоящему Техническому заданию, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт «Горки Город». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», отм. +540 и отм.+960. |
| 4 | Заказчик | НАО «Красная поляна» |
| 5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | - Сводная ведомость дефектов; Передается Подрядчику в течение 5 календарных дней, с даты подписания договора. |
| 6 | Вид строительства | Ремонт |
| 7 | Сроки и этапы выполнения работ | В соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Техническому заданию), но не более 100 (Ста) календарных дней с даты подписания Договора. |
| 8 | Цель выполнения работ | Выведение в операционную деятельность дополнительного номерного фонда в количестве 72 апартаментов. Извлечение большей выручки |
| 9 | Требования к подрядной организации | Наличие обученного и аттестованного персонала. |
| 10 | Основные показатели и виды работ | Подрядчик производит выполнение работ из своего материала, собственными средствами в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании, сметной документации, требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ) и (или) иной нормативно-технической документации. При исполнении договора Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Объемы и виды работ приведены в Ведомосте объемов работ, (Приложение № 1 к Техническому заданию). Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 11 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. Все применяемые материалы подлежат согласованию Заказчиком до начала производства работ. |
| 12 | Требования к производству работ | - Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком. - Подрядчик обеспечивает наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. - Подрядчик обеспечивает транспортировку необходимых ресурсов самостоятельно. - Подрядчик сдает заказчику 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. |
| 13 | Требования к безопасности выполнения работ | При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора; При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 14 | Требования к составлению сметной документации | В соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию |
| 15 | Приложения | Приложение №1 – Ведомость объемов работ; Приложение №2 – График производства работ; Приложение №3 – Требования для составления сметной документации. Приложение №4 – Перечень ремонтируемых номеров |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по ремонту номерного фонда и мест общего пользования на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», в части касающейся помещений, определенных Техническим заданием, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт «Горки Город». |  |  |  |  |  |
| № пп | № по смете | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работы по ремонту номерного фонда _72 номера |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Покрытие Антиплесень | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 25,5553 2555,53 / 100 |  |
| 2 | 2 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 511,106 0,2*п1*100 |  |
| 3 | 3 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 21,983 2198,30 / 100 |  |
| 4 | 4 | Демонтаж подложки | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 21,983 п2 |  |
| 5 | 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 7,9565 795,65 / 100 |  |
| 6 | 6 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8,2165 821,65 / 100 |  |
| 7 | 7 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 25,536 2553,6 / 100 |  |
| 8 | 8 | Подложка под ламинат "Quick Step" 5 мм | м2 | 2681 П3.Р1 |  |
| 9 | 9 | Ламинат "Quick Step" 32 класс 8 мм | м2 | 2617 П3.Р |  |
| 10 | 10 | Укладка подложки | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,26 26 / 100 |  |
| 11 | 11 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | м2 | 29,9 п16.р |  |
| 12 | 12 | Устройство покрытий: из досок паркетных | 100 м2 покрытия | 0,26 26 / 100 |  |
| 13 | 13 | Паркетная доска (оригинал) S8-SC-WF-01 | м2 | 27,04 п17.р |  |
| 14 | 14 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 23,15 2315 / 100 |  |
| 15 | 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,547 п4.Р |  |
| 16 | 16 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 26,1315 2613,15 / 100 |  |
| 17 | 17 | Плинтус МДФ "Quick Step" | м | 1806,94 1789,05*1,01 |  |
| 18 | 18 | Плинтус МДФ "Quick Step" | м | 832,06 П5.Р-1789,05*1,01 |  |
| 19 | 19 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,4616 46,16 / 100 |  |
| 20 | 20 | Плинтус напольный керамический Original 150х500 Пол Св. серый 155058071 Inter Cerama | м2 | 46,62 л2.Р |  |
| 21 | 21 | Затирка поверхности | 100 м2 затирки | 0,006924 (Л2*100/0,3*0,3*0,015) / 100 |  |
| 22 | 22 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,00044 0,0004*1,1 |  |
|  | Ванная |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,309 30,90 / 100 |  |
| 24 | 24 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,2929 29,29 / 100 |  |
| 25 | 25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,541,607+1,933 |  |
| 26 | 26 | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2929 29,29 / 100 |  |
| 27 | 27 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30-70 мм) | 100 м2 стяжки | 0,2929 29,29 / 100 |  |
| 28 | 28 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4512 45,12 / 100 |  |
| 29 | 29 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4512 п20 |  |
| 30 | 30 | Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic Расход: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины. При нанесении распыляющим оборудованием – 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины. | кг | 306,816 1,7*2*2*п20*100 |  |
| 31 | 31 | Укладка сетки в покрытие | 100 м2 поверхности | 0,4512 п20 |  |
| 32 | 32 | Стеклотканевая сетка Mapei Mapenet 150 | м2 | 49,632 1,1*п20*100 |  |
| 33 | 33 | Укладка гидроизоляционной ленты в местах примыкания пол-стена | 100 м | 0,4965 49,65 / 100 |  |
| 34 | 34 | MAPEI Гидроизоляционная лента | м | 49,65 п21*100 |  |
| 35 | 35 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,309 30,9 / 100 |  |
| 36 | 36 | Плитка напольная LOFT WOOD 327х327 ольха Н/П Люкс / 1,39 х 13 | м2 | 31,52 п22.р |  |
| 37 | 37 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 139,1 п22.р1 |  |
| 38 | 38 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,0155 п22.р2 |  |
| 39 | 39 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,389 38,9 / 100 |  |
| 40 | 40 | Порожек | м | 40,85 К.р |  |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |  |  |
| 41 | 41 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 21,0962 2109,62 / 100 |  |
| 42 | 42 | Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,015 (15*0,1) / 100 |  |
| 43 | 43 | Обработка антиплесенью | 100 м2 покрытия | 25,8247 2582,47 / 100 |  |
| 44 | 44 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 516,494 0,2*ж*100 |  |
| 45 | 45 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1359,2 |  |
| 46 | 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 20,2425 2024,25 / 100 |  |
| 47 | 47 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" | л | 202,425 (ж3*100)*0,1 |  |
| 48 | 48 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 41,0028 4100,28 / 100 |  |
| 49 | 49 | Обойный клей Metylan премиум гранулат. 1 уп.=300 г . Расход 0,006 кг/м2 | кг | 24,60168 ж11*100*0,006 |  |
| 50 | 50 | Обои виниловые Zambaiti Parati Ca Falzer 75 арт. 7547 (10.05х0.70м) Италия | м2 | 4592 ж11.р*100 |  |
| 51 | 51 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 6,6782 (4768,10-4100,28) / 100 |  |
| 52 | 52 | Обойный клей Metylan премиум гранулат. 1 уп.=300 г . Расход 0,006 кг/м2 | кг | 4,00692 ж16*100*0,006 |  |
| 53 | 53 | Обои виниловые Zambaiti Parati Ca Falzer 75 арт. 7547 (10.05х0.70м) Италия | м2 | 768 ж16.р*100 |  |
| 54 | 54 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 64,8 ж16.Р1*1000 |  |
| 55 | 55 | Подклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,04954,95 / 100 |  |
| 56 | 56 | Обойный клей Metylan премиум гранулат. 1 уп.=300 г . Расход 0,006 кг/м2 | кг | 0,0297 ж6*100*0,006 |  |
| 57 | 57 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,0394 2203,94 / 100 |  |
| 58 | 58 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 26,1169 2611,69 / 100 |  |
| 59 | 59 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 757,4 ж2.Р*1000 |  |
| 60 | 60 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 32,7831 3278,31 / 100 |  |
| 61 | 61 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" CT17 | л | 655,662 0,1*2*(ж7*100) |  |
| 62 | 62 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 8851,437 0.9*3*(ж7*100) |  |
| 63 | 63 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 917,9268 0,28*(ж7*100) |  |
|  | Ремонт гипсокартонной перегородки ( с 2х сторон) |  |  |  |  |
|  |  | гипсокартонная перегородка | м2 | 104,4 |  |
| 64 | 64 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 2,088 (ж8*2) / 100 |  |
| 65 | 65 | ДЕМОНТАЖ изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5,22 ж8*0,05 |  |
| 66 | 66 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,044 (ж8) / 100 |  |
| 67 | 67 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 439,5 ж9.Р4 |  |
| 68 | 68 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | м3 | 5,375 ж9.Р2*0,05 |  |
| 69 | 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056881 (ж9.Р*0,018+ж9.Р1*0,02) / 100 |  |
| 70 | 70 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,088 (ж8*2) / 100 |  |
| 71 | 71 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 60,6 ж10.Р*1000 |  |
|  | Ремонт гипсокартонной перегородки ( с 1 стороны) |  |  |  |  |
| 72 | 72 | гипсокартонная стена | м2 | 66,62 |  |
| 73 | 73 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,6662 (ж51) / 100 |  |
| 74 | 74 | ДЕМОНТАЖ изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 3,331 ж51*0,05 |  |
| 75 | 75 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,6662 (ж51) / 100 |  |
| 76 | 76 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 149,9 ж52.Р |  |
| 77 | 77 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 3,331 ж51*0,05 |  |
| 78 | 78 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | м3 | 3,398 ж53.Р |  |
| 79 | 79 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,041492 (ж52.Р1*0,018+ж52.Р2*0,02) / 100 |  |
| 80 | 80 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6662 (ж51) / 100 |  |
| 81 | 81 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 19,3 ж54.Р*1000 |  |
| 82 | 82 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,14 14 / 100 |  |
| 83 | 83 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 14,98 ж56.Р1 |  |
| 84 | 84 | Гидропароизоляция внутренних откосов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,14ж56 |  |
| 85 | 85 | Затирка поверхности | 100 м2 затирки | 0,0973 9,73 / 100 |  |
| 86 | 86 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,02805 ж55.Р*1,1 |  |
| 87 | 87 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0733 7,33 / 100 |  |
| 88 | 88 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0748 7,48 / 100 |  |
| 89 | 89 | Fantasia 400х230 плитка стена св. беж 2340 09 021 Артикул10743 | м2 | 7,48 ж58.р |  |
| 90 | 90 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 0,0281 ж58.р1 |  |
| 91 | 91 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,0037 ж58.р2 |  |
|  | Раздел 3. Ревизионные люки |  |  |  |  |
| 92 | 92 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | 100 полотен | 1,01 101 / 100 |  |
| 93 | 93 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя | м2 | 37,12 |  |
| 94 | 94 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3712 (G) / 100 |  |
| 95 | 95 | Обойный клей Metylan премиум гранулат. 1 уп.=300 г . Расход 0,006 кг/м2 | кг | 0,22272 G*0,006 |  |
| 96 | 96 | Обои виниловые Zambaiti (10.05х0.70м) Италия | м2 | 42,69 G3.Р*100 |  |
| 97 | 97 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 2,411 241,10 / 100 |  |
| 98 | 98 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |  |
| 99 | 99 | Люк с нажимным механизмом 600х600мм | шт. | 5 |  |
|  | Раздел 4. Потолки |  |  |  |  |
| 100 | 100 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 641,11 |  |
| 101 | 101 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 3,2943 329,43 / 100 |  |
| 102 | 102 | Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,0188 (18,8*0,1) / 100 |  |
| 103 | 103 | Покрытие поверхностей антиплесенью: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,8708 187,08 / 100 |  |
| 104 | 104 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 37,416 0,2*П6*100 |  |
| 105 | 105 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 1,655 165,50 / 100 |  |
| 106 | 106 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 173,8 |  |
| 107 | 107 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,7238 72,38 / 100 |  |
| 108 | 108 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 80,3418 72,38*1,11 |  |
| 109 | 109 | Тяга подвеса 500 | шт. | 58,63 |  |
| 110 | 110 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,0943 309,43 / 100 |  |
| 111 | 111 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,46 |  |
| 112 | 112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (ПЕРЕД ШТУКАТУРКОЙ) | 100 м2 покрытия | 1,6768 167,68 / 100 |  |
| 113 | 113 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" CT17 | л | 16,768 0,1*167,68 |  |
| 114 | 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (ПЕРЕД ШПАТЛЕВКОЙ) | 100 м2 покрытия | 3,6878 368,78 / 100 |  |
| 115 | 115 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" CT17 | л | 36,878 0,1*368,78 |  |
| 116 | 116 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: коробов, плинтусов и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,428542,76 / 100 |  |
| 117 | 117 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 173,7 П7.Р*1000 |  |
| 118 | 118 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 2,145 П10 |  |
| 119 | 119 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,236 |  |
| 120 | 120 | Установка потолочных плинтусов: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 2,145 214,5 / 100 |  |
| 121 | 121 | Плинтус потолочный ЭН-ЭМ-СИ 80х87 S110 | м | 216,6 П10.Р |  |
| 122 | 122 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,496 49,60 / 100 |  |
| 123 | 123 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" CT17 | л | 4,96 0,1*П9*100 |  |
| 124 | 124 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 2,7 П9.Р*1000 |  |
| 125 | 125 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 13,888 0,28*П9*100 |  |
| 126 | 126 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23,0256 2302,56 / 100 |  |
| 127 | 127 | Грунтовка воднодисперсионная "Ceresit" CT17 | л | 230,256 0,1*П8*100 |  |
| 128 | 128 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 1266 П8.Р*1000 |  |
| 129 | 129 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 644,7168 0,28*П8*100 |  |
|  | Раздел 5. Двери и окна |  |  |  |  |
|  | Замена дверной коробки |  |  |  |  |
| 130 | 130 | Снятие доборов | 100 м наличников | 0,972 97,2 / 100 |  |
| 131 | 131 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,18 18 / 100 |  |
| 132 | 132 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,2788 0,3888+1,89 |  |
| 133 | 133 | Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,3564 (18* (0,9*2,2)) / 100 |  |
| 134 | 134 | Доборная доска Венге 170*2100*12 искусств шпон | 1 шт. | 46 97,2/2,1 |  |
| 135 | 135 | Дверная коробка Венге 40х70х2100 прямая | компл. | 18 |  |
|  | Замена дверного полотна |  |  |  |  |
| 136 | 136 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,25155 (13*0,9*2,15) / 100 |  |
| 137 | 137 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2968 |  |
| 138 | 138 | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 100 полотен | 0,19 19 / 100 |  |
| 139 | 139 | БЛОК ДВЕРНОЙ 900Х2150 | 1 шт. | 9 |  |
| 140 | 140 | Петля универсальная | шт | 18 9*2 |  |
| 141 | 141 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 9 |  |
| 142 | 142 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 9 |  |
| 143 | 143 | БЛОК ДВЕРНОЙ 900Х2150 | 1 шт. | 10 |  |
| 144 | 144 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. приборов | 0,15 15 / 100 |  |
| 145 | 145 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 15 |  |
| 146 | 146 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,01 1 / 100 |  |
| 147 | 147 | Смена дверных приборов: замки врезные (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ) | 100 шт. приборов | 0,02 2 / 100 |  |
| 148 | 148 | Замок врезной Аpecs 1784/60-NIS/NI | 1 шт. | 2 |  |
| 149 | 149 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,018 (0,9*2*1) / 100 |  |
| 150 | 150 | БЛОК ДВЕРНОЙ 900Х2000 | 1 шт. | 1 |  |
| 151 | 151 | Петля универсальная | шт | 2 1*2 |  |
| 152 | 152 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  |
| 153 | 153 | Установка дверной фурнитуры | 100 компл. | 0,18 18 / 100 |  |
| 154 | 154 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 18 |  |
| 155 | 155 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 18 |  |
| 156 | 156 | Установка ручки дверной с механизмом | 100 компл. | 0,05 5 / 100 |  |
| 157 | 157 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 5 |  |
| 158 | 158 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 5 |  |
| 159 | 159 | Регулировка дверных полотен | 100 шт. приборов | 1,48 (74*2) / 100 |  |
| 160 | 160 | Регулировка оконных приборов: петли | 100 шт. приборов | 0,34 (17*2) / 100 |  |
| 161 | 161 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 100 м2 | 0,0273 2,73 / 100 |  |
|  | Наличники подоконника |  |  |  |  |
| 162 | 162 | Установка и крепление наличников у подоконника | 100 м коробок блоков | 0,1244 12,44 / 100 |  |
| 163 | 163 | Дверные наличники Венге 2150*2150*1100 полукруглый / д/лам.гл.пол. / комплект | м.п. | 13,93 |  |
|  | Дверные наличники |  |  |  |  |
| 164 | 164 | Снятие наличников | 100 м наличников | 2,205 220,5 / 100 |  |
| 165 | 165 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 5,262 526,2 / 100 |  |
| 166 | 166 | Дверные наличники Венге 2150*2150*1100 полукруглый / д/лам.гл.пол. | м | 356,384 318,2*1,12 |  |
| 167 | 167 | Дверные наличники Венге | м | 178,516 534,9-318,2*1,12 |  |
|  | Дверные приборы |  |  |  |  |
| 168 | 168 | Звонок | 1 шт. | 10 |  |
| 169 | 169 | Звонок дверной | шт. | 10 |  |
| 170 | 170 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 20 13+7 |  |
| 171 | 171 | Домофон | компл. | 7 |  |
| 172 | 172 | Замок СКУД | компл. | 13 |  |
| 173 | 173 | Установка глазка дверного | 100 компл. | 0,17 17 / 100 |  |
| 174 | 174 | Глазок дв. DVG1 16/35х60 SN Мат.никель стекл./оптика | шт. | 17 |  |
|  | Раздел 6. Ванные комнаты, душевая |  |  |  |  |
| 175 | 175 | Демонтаж зеркала с полкой | 10 шт. | 0,1 1 / 10 |  |
| 176 | 176 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,84 (28*3) / 100 |  |
| 177 | 177 | Установка зеркала с полкой | 10 шт. | 2,8 28 / 10 |  |
| 178 | 178 | Зеркало 800х600 мм с полкой,кружочки с фацетом, внутренняя подсветка | шт. | 28 |  |
| 179 | 179 | Установка туалетных полочек | 10 шт. | 0,9 9 / 10 |  |
| 180 | 180 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 ( Стеклянная перегородка в ванную) | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 0,02 2 / 100 |  |
| 181 | 181 | Шторка на ванну Jacob Delafon Struktura E6D042-GA | шт. | 1 |  |
| 182 | 182 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 110 / 10 |  |
| 183 | 183 | Поручень U-образный откидной, длина 60 см | компл. | 10 |  |
|  | Плинтуса |  |  |  |  |
| 184 | 184 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,0101 101,01 / 100 |  |
| 185 | 185 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,1111 G1.Р |  |
| 186 | 186 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1,1011 110,11 / 100 |  |
| 187 | 187 | Плинтусы для ванной из пластиката | м | 111,2 G2.Р1 |  |
| 188 | 188 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов | кг | 5,671 G2.Р |  |
| 189 | 189 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,4471 144,71 / 100 |  |
| 190 | 190 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов | кг | 5,9E-5 4,7*(0,005*0,005/2) |  |
| 191 | 191 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. Мыльницы для жидкого мыла | 10 шт. | 0,4 4 / 10 |  |
| 192 | 192 | Дозатор для жидкого мыла | шт. | 4 |  |
| 193 | 193 | Установка столов | 100 шт. изделий | 0,02 2 / 100 |  |
| 194 | 194 | Столешница с раковиной | компл. | 2 |  |
| 195 | 195 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок | 10 шт. | 0,1 1 / 10 |  |
| 196 | 196 | Закрепление умывальника | 10 компл. | 0,2 2 / 10 |  |
|  | Сантехника |  |  |  |  |
| 197 | 197 | Демонтаж/монтаж смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,05 5 / 100 |  |
| 198 | 198 | Установка смесителей | 10 шт. | 2 20 / 10 |  |
| 199 | 199 | Смеситель Euroeco д/раковины (хром) GROHE 32732000 | шт. | 20 |  |
| 200 | 200 | Установка смесителей ДЛЯ ВАННОЙ | 10 шт. | 1,9 19 / 10 |  |
| 201 | 201 | Смеситель д/ванны Eurodisk хром Grohe 33390002 | шт. | 19 |  |
| 202 | 202 | Установка КНОПКИ СМЫВА ИНСТАЛЯЦИИ | 10 шт. | 0,1 1 / 10 |  |
| 203 | 203 | Кнопка смыва Geberit Sigma 01 115.770.21.5 хром | 1 шт. | 1 |  |
| 204 | 204 | Смена: сифонов | 100 приборов | 0,02 2 / 100 |  |
| 205 | 205 | Демонтаж/монтаж: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,05 5 / 100 |  |
| 206 | 206 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 1 / 10 |  |
| 207 | 207 | Унитаз с крышкой. Производитель VITRA, модель OPTIONS SENTO 4448B003-0075 | шт. | 6 |  |
| 208 | 208 | Смена: сидений к унитазам | 100 приборов | 0,03 3 / 100 |  |
| 209 | 209 | Крышка д/унитаза белая пластик.микролифт М05 | шт. | 3 |  |
| 210 | 210 | Смена переходников диаметром: до 15 мм | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |  |
| 211 | 211 | Переходы, диаметром до 25 мм | шт. | 4 |  |
| 212 | 212 | Установка смесителей ( душа) | 10 шт. | 1,5 15 / 10 |  |
| 213 | 213 | Смеситель Dialog 339500000 д/ванны/душа длин.изл., с душ. гарнитуром | 1 шт. | 15 |  |
| 214 | 214 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 0,8 8 / 10 |  |
| 215 | 215 | Стойка душевая FRAP G8002 с подставкой | шт. | 8 |  |
| 216 | 216 | Демонтаж: Экран для поддона 120х85 высота 40 | 1 т конструкций | 0,011452,29*5/1000 |  |
| 217 | 217 | Монтаж: Экран для поддона 120х85 высота 40 | 1 т конструкций | 0,01145 2,29*5/1000 |  |
| 218 | 218 | Экран для поддона 120х85 | шт. | 5 |  |
| 219 | 219 | Демонтаж/монтаж: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,04 4 / 100 |  |
| 220 | 220 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл. | 0,3 3 / 10 |  |
| 221 | 221 | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 1 / 10 |  |
| 222 | 222 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 100 заглушек | 0,01 1 / 100 |  |
| 223 | 223 | Заглушка круглая d50 пластиковая | шт. | 1 |  |
| 224 | 224 | УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | 100 приборов | 0,03 3 / 100 |  |
| 225 | 225 | Демонтаж: Нижней панели душевой кабины | 1 т конструкций | 0,00687 2,29*3/1000 |  |
| 226 | 226 | Монтаж: Нижней панели душевой кабины | 1 т конструкций | 0,00687 2,29*3/1000 |  |
| 227 | 227 | Нижняя панель душевой кабины | шт. | 3 |  |
| 228 | 228 | Демонтаж/монтаж: умывальников | 100 приборов | 0,06 6 / 100 |  |
|  | Раздел 7. Электрика |  |  |  |  |
| 229 | 229 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |  |
| 230 | 230 | Одинарный выключатель скрытой установки, 10A, IP20 Legrand | 1 шт. | 1 |  |
| 231 | 231 | 80121 Legrand Batibox Коробка монтажная универсальная d=68 глубина 50мм | 1 шт. | 1 |  |
| 232 | 232 | 774151 Legrand Valena Рамка 1-я (слоновая кость/золото) | 1 шт. | 1 |  |
| 233 | 233 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,24 24 / 100 |  |
| 234 | 234 | P1. Розетка с заземляющим контактом скрытой установки с рамкой Legrand | 1 шт. | 24 |  |
| 235 | 235 | 80121 Legrand Batibox Коробка монтажная универсальная d=68 глубина 50мм | 1 шт. | 24 |  |
| 236 | 236 | Демонтаж рамки выключателя или розетки | 1 шт. | 24 |  |
| 237 | 237 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях | 1 шт. | 24 |  |
| 238 | 238 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 17 |  |
| 239 | 239 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 20 |  |
| 240 | 240 | Извещатель ПС | шт. | 20 |  |
| 241 | 241 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 7 / 100 |  |
| 242 | 242 | Люстра под энергосберегающую лампу, 1x26Вт, цоколь E27 | 1 шт. | 1 |  |
| 243 | 243 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,04 4 / 100 |  |
| 244 | 244 | светильник для реечного потолка c ЛЛ 2x18Вт, с ЭПРА, IP23 ALD 218 (1004000050) | 1 шт. | 4 |  |
| 245 | 245 | Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 5 |  |
| 246 | 246 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 7 |  |
| 247 | 247 | Громкоговоритель | шт. | 5 |  |
| 248 | 248 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12V | шт. | 2 |  |
| 249 | 249 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2. Кнопка вызовова для инвалидов | 1 шт. | 4 |  |
| 250 | 250 | Кнопка вызова для инвалидов | шт. | 4 |  |
|  | Раздел 8. Отопление и вентиляция |  |  |  |  |
| 251 | 251 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,15 15 / 100 |  |
| 252 | 252 | Установка радиаторов: стальных (ранее демонтированный) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,391 (2,3*17) / 100 |  |
| 253 | 253 | Прокладка гибких воздуховодов , диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,004062 (11,5*6,28*0,075*0,075) / 100 |  |
| 254 | 254 | Гибкий воздуховод TEX ALU 65 | м | 11,5 |  |
| 255 | 255 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 1 |  |
| 256 | 256 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 1 |  |
| 257 | 257 | Пластиковые приточно-вытяжные диффузоры серии DVK-S 100 код товара: НС-0007530 | шт. | 1 |  |
|  | Раздел 9. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | КУХНЯ |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект | 27 |  |
| 258 | 258 | Демонтаж микроволновки и варочной панели | 1 шт. | 54 Q*2 |  |
| 259 | 259 | Снятие Посудомоечной машины 850х450х600 1,6кВт) | 10 компл. | 2,7 (Q) / 10 |  |
| 260 | 260 | Демонтаж вытяжки | 100 шт. изделий | 0,27 (Q) / 100 |  |
| 261 | 261 | Демонтаж столешницы | 100 п.м | 0,6966 (2,580*Q) / 100 |  |
| 262 | 262 | Демонтаж шкафов напольных | 100 шт. изделий | 1,08 (Q*4) / 100 |  |
| 263 | 263 | Демонтаж шкафов подвесных | 100 шт. изделий | 1,08 (Q*4) / 100 |  |
| 264 | 264 | Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура | 100 шт. изделий | 0,81 (3*Q) / 100 |  |
| 265 | 265 | Демонтаж барной стойки | 100 шт. изделий | 0,22 22 / 100 |  |
| 266 | 266 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,27 (Q) / 100 |  |
| 267 | 267 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,27 (Q) / 100 |  |
| 268 | 268 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,27 (Q) / 100 |  |
| 269 | 269 | Установка барной стойки | 100 шт. изделий | 0,0022 (Q1) / 100 |  |
| 270 | 270 | Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура | 100 шт. изделий | 0,81 (3*Q) / 100 |  |
| 271 | 271 | Монтаж шкафов подвесных | 100 шт. изделий | 1,08 (Q*4) / 100 |  |
| 272 | 272 | Монтаж шкафов напольных | 100 шт. изделий | 1,08 (Q*4) / 100 |  |
| 273 | 273 | Монтаж столешницы | 100 п.м | 0,6966 (2,580*Q) / 100 |  |
| 274 | 274 | Монтаж вытяжки | 100 шт. изделий | 0,27 (Q) / 100 |  |
| 275 | 275 | Установка (Посудомоечная машина 850х450х600 1,6кВт) | 10 компл. | 2,7 (Q) / 10 |  |
| 276 | 276 | Монтаж микроволновки и варочной панели | 1 шт. | 54 Q*2 |  |
|  | СПАЛЬНЯ |  |  |  |  |
| 277 | 277 | Демонтаж изголовья кровати | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 0,44 (1*2*22) / 100 |  |
| 278 | 278 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 0,44 (1*2*22) / 100 |  |
|  | Раздел 10. Балкон. Терасса. Керамогранит 300х300х8мм |  |  |  |  |
|  | Парапет |  |  |  |  |
| 279 | 279 | Демонтаж стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм | 100 м3 в деле | 0,003264 (6,8*0,4*0,12) / 100 |  |
| 280 | 280 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,792 0,33*2,4 |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 281 | 281 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 7,2467 724,67 / 100 |  |
| 282 | 282 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 7,6984 769,84 / 100 |  |
|  | Демонтаж стяжки 50-70 мм |  |  |  |  |
| 283 | 283 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 3,5551355,51 / 100 |  |
|  | Демонтаж стяжки 20-50 мм |  |  |  |  |
| 286 | 286 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 2,613 261,3 / 100 |  |
|  | Демонтаж стяжки 30 мм |  |  |  |  |
| 289 | 289 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 3,3767 337,67 / 100 |  |
|  | Демонтаж стяжки под уклон макс. 100мм, армированной сеткой Вр ф3 200х200 мм |  |  |  |  |
| 292 | 292 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 1,4 140 / 100 |  |
| 295 | 295 | Демонтаж сетки 20х20 диам.3мм Вр1 | 1 т | 0,074256 (140*1,02*0,52)/1000 |  |
|  | Демонтаж стяжки 60 мм |  |  |  |  |
| 296 | 296 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 1,4 140 / 100 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 299 | 299 | Разборка существующей гидроизоляции из ПВХ мембраны | 100 м2 покрытия | 7,5781 757,81 / 100 |  |
| 300 | 300 | ДЕМОНТАЖ.Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщ. 50мм) | 1 м3 изоляции | 16,8835 337,67*0,05 |  |
| 301 | 301 | ДЕМОНТАЖ.Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщ. 30мм) | 1 м3 изоляции | 7,839 261,3*0,03 |  |
| 302 | 302 | ДЕМОНТАЖ.Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщ. 70мм) | 1 м3 изоляции | 9,8 140*0,07 |  |
| 303 | 303 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 148,12416 40,3+4,493+355,51*0,06*1,8+261,3*0,035*1,8+140*0,06*1,8+337,67*0,03*1,8+140*0,06*1,8 |  |
|  | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (нижний слой по перекрытию) |  |  |  |  |
| 304 | 304 | Герметизация стыка рамы двери и порога | 100 м | 1,5158 (Ф3) / 100 |  |
| 305 | 305 | WS PROF Out, профессиональная лента на тканевой основе с клейким бутиловым слоем | м | 151,58 |  |
| 306 | 306 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2068 720,68 / 100 |  |
| 307 | 307 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2068 Ф11 |  |
| 308 | 308 | Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic Расход: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины. При нанесении распыляющим оборудованием – 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины. | кг | 4900,624 1,7*Ф11*100*4 |  |
| 309 | 309 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой | 100 м2 поверхности | 7,1318 713,18 / 100 |  |
| 310 | 310 | Стеклотканевая сетка Mapei Mapenet 150 | м2 | 872,9 С1.р |  |
| 311 | 311 | Укладка гидроизоляционной ленты в местах примыкания пол-стена | 100 м | 7,9094 (Ф12) / 100 |  |
| 312 | 312 | MAPEI Гидроизоляционная лента | м | 790,94 |  |
| 313 | 313 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщиной 50 мм) | 1 м3 изоляции | 16,722 334,44*0,05 |  |
| 314 | 314 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 (толщиной 50 мм) | м3 | 17,06 Ф40.Р |  |
| 315 | 315 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщиной 30 мм) | 1 м3 изоляции | 7,839 261,3*0,03 |  |
| 316 | 316 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 (толщиной 30 мм) | м3 | 7,996 Ф41.Р |  |
| 317 | 317 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщиной 70 мм) | 1 м3 изоляции | 9,8 140*0,07 |  |
| 318 | 318 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 (толщиной 70 мм) | м3 | 9,996 Ф42.Р |  |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных |  |  |  |  |
|  | под уклон 50-70 мм |  |  |  |  |
| 319 | 319 | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (по проекту 50-70 мм) | 100 м2 стяжки | 4,4947 449,47 / 100 |  |
| 320 | 320 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 4,4947 449,47 / 100 |  |
| 321 | 321 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сетка 20х20 диам.3мм Вр1 | 1 т | 0,238399449,47*1,02*0,52/1000 |  |
| 322 | 322 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 458,4594 449,47*1,02 |  |
|  | под уклон 20-50 мм |  |  |  |  |
| 323 | 323 | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (по проекту 20-50 мм) | 100 м2 стяжки | 3,056 305,6 / 100 |  |
| 324 | 324 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3,056 305,6 / 100 |  |
| 30 мм | 30 мм |  |  |  |  |
|  | под уклон макс. 100мм, армированной сеткой Вр ф3 200х200 мм |  |  |  |  |
| 327 | 327 | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (по проекту под уклон макс. 100 мм) | 100 м2 стяжки | 1,4 140 / 100 |  |
| 328 | 328 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,4 140 / 100 |  |
| 329 | 329 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сетка 20х20 диам.3мм Вр1 | 1 т | 0,074256 140*1,02*0,52/1000 |  |
| 330 | 330 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм | м2 | 142,8 140*1,02 |  |
| 331 | 331 | Устройство гидроизоляции из ПВХ мембраны с разделительным слоем из геотекстиля | 100 м2 кровли | 1,4 140 / 100 |  |
| 332 | 332 | Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм | м2 | 322 В.Р |  |
| 333 | 333 | Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 154 В.Р1/2 |  |
| 334 | 334 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1,4 140 / 100 |  |
| 60 мм | 60 мм |  |  |  |  |
| 335 | 335 | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (по проекту 60 мм) | 100 м2 стяжки | 1,4 140 / 100 |  |
| 336 | 336 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,4 140 / 100 |  |
|  | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ( верхний слой по перекрытию) |  |  |  |  |
| 337 | 337 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 8,4113 841,13 / 100 |  |
| 338 | 338 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 8,4113 Ф13 |  |
| 339 | 339 | Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic Расход: 1,7 кг/м2 на 1 мм толщины. При нанесении распыляющим оборудованием – 2,2 кг/м2 на 1 мм толщины. | кг | 5719,684 1,7*Ф13*100*4 |  |
| 340 | 340 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой | 100 м2 поверхности | 8,2163 821,63 / 100 |  |
| 341 | 341 | Стеклотканевая сетка Mapei Mapenet 150 | м2 | 1006 С2.р |  |
| 342 | 342 | Укладка гидроизоляционной ленты в местах примыкания пол-стена | 100 м | 7,6637 766,37 / 100 |  |
| 343 | 343 | MAPEI Гидроизоляционная лента | м | 766,37 |  |
|  | Керамогранит 300х300х8 |  |  |  |  |
| 344 | 344 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 7,6984 Ф1 |  |
| 345 | 345 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 785,2 Ф6.Р1 |  |
| 346 | 346 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 9238 Ф6.Р |  |
| 347 | 347 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,1001 Ф6.Р2 |  |
| 348 | 348 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 7,2467 Ф2 |  |
| 349 | 349 | Затирка поверхности | 100 м2 затирки | 0,108701 (Ф2*100/0,3*0,3*0,015) / 100 |  |
| 350 | 350 | Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая | т | 0,03135 Ф14.Р*1,1 |  |
| 351 | 351 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,135 13,5 / 100 |  |
|  | Наружная стена |  |  |  |  |
| 352 | 352 | ДЕМОНТАЖ наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 4,6188Ф9 |  |
| 353 | 353 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | 4,6188 461,88 / 100 |  |
| 354 | 354 | Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL | м3 | 51,73 Ф9.Р |  |
| 355 | 355 | Декоративная фасадная штукатурка TERRACO(Террако) Терракоат XL (короед) интерьерный Расход 1,8-2,2 кг/м2. | кг | 1848 Ф9.Р1 |  |
| 356 | 356 | TERRACO(Террако)ТЕРРАГРУНТ Грунтовка проникающая для фасадных и внутренних работ на акриловой основе Расход: 0,1 – 0,3 кг/м2. | кг | 176,1 Ф9.Р2+Ф9.Р3 |  |
| 357 | 357 | Фасадная силиконовая краска премиум класса TERRACO(Террако) Силтоп Расход материала 0,25 кг/м? в зависимости от состояния поверхности | кг | 207,5 Ф9.Р4 |  |
| 358 | 358 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная КРЕПИКС | кг | 622,4 Ф9.Р6 |  |
| 359 | 359 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,071 7,1 / 100 |  |
| 360 | 360 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная КРЕПИКС | кг | 7,668 F2.Р |  |
| 361 | 361 | TERRACO(Террако)ТЕРРАГРУНТ Грунтовка проникающая для фасадных и внутренних работ на акриловой основе Расход: 0,1 – 0,3 кг/м2. | кг | 1,42 7,1*0.2 |  |
| 362 | 362 | Декоративная фасадная штукатурка TERRACO(Террако) Терракоат XL (короед) интерьерный Расход 1,8-2,2 кг/м2. | кг | 15,62 2,2*f2*100 |  |
| 363 | 363 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (со шпатлевкой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2232 22,32 / 100 |  |
| 364 | 364 | TERRACO(Террако)ТЕРРАГРУНТ Грунтовка проникающая для фасадных и внутренних работ на акриловой основе Расход: 0,1 – 0,3 кг/м2. | кг | 4,464 f3*100*0.2 |  |
| 365 | 365 | Фасадная силиконовая краска премиум класса TERRACO(Террако) Силтоп Расход материала 0,25 кг/м? в зависимости от состояния поверхности | кг | 5,58 f3*100*0.25 |  |
| 366 | 366 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2142 (143,74-22,32) / 100 |  |
| 367 | 367 | TERRACO(Террако)ТЕРРАГРУНТ Грунтовка проникающая для фасадных и внутренних работ на акриловой основе Расход: 0,1 – 0,3 кг/м2. | кг | 24,284 f4*100*0.2 |  |
| 368 | 368 | Фасадная силиконовая краска премиум класса TERRACO(Террако) Силтоп Расход материала 0,25 кг/м? в зависимости от состояния поверхности | кг | 30,355 f4*100*0.25 |  |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 369 | 369 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,475 (19/0,4) / 100 |  |
| 370 | 370 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,1014 (29,14-19) / 100 |  |
| 371 | 371 | Замена: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,47 47 / 100 |  |
| 372 | 372 | Установка трапов диаметром : 50 мм | 10 компл. | 0,2 (49-47) / 10 |  |
| 373 | 373 | Трап латунный 150х150 50мм горизонтальный низ-бронза 00066 | 1 шт. | 49 |  |
| 374 | 374 | Демонтаж/монтаж трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,7998 79,98 / 100 |  |
| 375 | 375 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,348 (2*17,4) / 100 |  |
| 376 | 376 | Закрепление отливов | 100 м профиля | 0,078 7,8 / 100 |  |
|  | Конструкция рам балконных дверей и окон |  |  |  |  |
| 377 | 377 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 7,7368 773,68 / 100 |  |
| 378 | 378 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл | шт. | 155 окр(Ф10*100*0,2;0) |  |
| 379 | 379 | Герметизация стыка рамы двери и откоса | 100 м | 2,1936 (Ф8) / 100 |  |
| 380 | 380 | WS PROF Out, профессиональная лента на тканевой основе с клейким бутиловым слоем | м | 219,36 |  |
|  | Устройство бетонного порога под рамой балконной двери и окна |  |  |  |  |
| 381 | 381 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02797 (0,15*0,15*124,31) / 100 |  |
|  | Ограждения |  |  |  |  |
| 382 | 382 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 18,9 |  |
| 383 | 383 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,189 18,9 / 100 |  |
| 384 | 384 | Монтаж декоративной крышки для стойки балконного ограждения | 100 м2 поверхности облицовки | 0,003 0,3 / 100 |  |
|  | Герметизация отверстий д 12мм длина отверстия 200мм |  |  |  |  |
| 385 | 385 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 п. м шва | 0,002 0,2 / 100 |  |
| 386 | 386 | Жгут из гидрофильной расширяющейся резины для герметизации (Swellseal 3V tupe R 12mm) | м | 0,2 |  |
| 387 | 387 | Герметизация проемов уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 1 |  |
| 388 | 388 | Надувная система герметизации (максимальная ширина проема 125мм)TDUX-125 | шт. | 2 |  |
| Работы по ремонту МОП _ Апарт 21_2 подъезд |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 389 | 1 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,008 (0,4+0,4) / 100 |  |
| 390 | 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,3 |  |
| 391 | 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,43 (8+35) / 100 |  |
| 392 | 4 | Обработка антиплесенью | 100 м2 покрытия | 0,43 (8+35) / 100 |  |
| 393 | 5 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 8,6 0,2*з*100 |  |
| 394 | 6 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,433 (0,3+8+35) / 100 |  |
| 395 | 7 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,437 (0,7+8+35) / 100 |  |
| 396 | 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,62 (107+90+165) / 100 |  |
| 397 | 9 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 977,4 0.9*3*(А4*100) |  |
| 398 | 10 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 101,36 0,28*(А4*100) |  |
|  | Раздел 2. Потолки |  |  |  |  |
| 399 | 11 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,035 (2,5+1) / 100 |  |
| 400 | 12 | Покрытие поверхностей антиплесенью: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,025 2,5 / 100 |  |
| 401 | 13 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 0,5 0,2*П6*100 |  |
| 402 | 14 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: коробов, плинтусов и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,052 (0,2+2,5+2,5) / 100 |  |
| 403 | 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,07 107 / 100 |  |
| 404 | 16 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 977,4 0.9*3*(А4*100) |  |
| 405 | 17 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 101,36 0,28*(А4*100) |  |
| 406 | 18 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 12 / 100 |  |
| 407 | 19 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 12,36 т5.р |  |
| 408 | 20 | Каркас основная направляющая 3700 мм | шт. | 3,15округлвверх(т5*23;0)*1,05 |  |
| 409 | 21 | Каркас поперечная направляющая 1200 мм | шт. | 17,85 округлвверх(т5*141;0)*1,05 |  |
| 410 | 22 | Каркас поперечная направляющая 600 мм | шт. | 1776,6 округлвверх(т5*141*100;0)*1,05 |  |
| 411 | 23 | Подвес 0,5М | шт. | 894,6 округлвверх(т5*71*100;0)*1,05 |  |
| 412 | 24 | Профиль угловой 19х19 или 19х24 по 3000 м | шт. | 12,6 округлвверх(т5*1*100;0)*1,05 |  |
|  | Раздел 3. Прочее |  |  |  |  |
| 413 | 25 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,06804 ((0,88+1,18*2)*2,1) / 100 |  |
| 414 | 26 | БЛОК ДВЕРНОЙ 880Х2100 | 1 шт. | 1 |  |
| 415 | 27 | БЛОК ДВЕРНОЙ 1180Х2100 | 1 шт. | 2 |  |
| 416 | 28 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |  |
| 417 | 29 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 3 |  |
| 418 | 30 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 3 |  |
| 419 | 31 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1584 ((0,88+1,18*2)+2,1*6) / 100 |  |
| 420 | 32 | Доборная доска Венге 170*2100*12 искусств шпон | 1 шт. | 9 3*3 |  |
| 421 | 33 | Дверные наличники Венге 2150*2150*1100 полукруглый / д/лам.гл.пол. / комплект | компл. | 6 |  |
| 422 | 34 | Установка приборов: дверных | 100 компл. | 0,04 4 / 100 |  |
| 423 | 35 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 4 |  |
| 424 | 36 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 4 |  |
| 425 | 37 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 4 |  |
| 426 | 38 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,12 (4*3) / 100 |  |
| 427 | 39 | Установка зеркал | 100 шт. изделий | 0,01 1 / 100 |  |
| 428 | 40 | Зеркало 800х600 мм с полкой,кружочки с фацетом, внутренняя подсветка | шт. | 1 |  |
| 429 | 41 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 1 / 10 |  |
| 430 | 42 | Смеситель д/ванны Eurodisk хром Grohe 33390002 | 1 шт. | 1 |  |
| 431 | 43 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,061 (4,6+1,5) / 100 |  |
| 432 | 44 | Поручень дубовый | м | 6,71 6,1*1,1 |  |
| 433 | 45 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 434 | 46 | Люк с нажимным механизмом 300х450мм | шт. | 2 |  |
| 435 | 47 | Люк с нажимным механизмом 350х650мм | шт. | 1 |  |
| 436 | 48 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 1 / 10 |  |
| 437 | 49 | Смеситель Dialog 339500000 д/ванны/душа длин.изл., с душ. гарнитуром | 1 шт. | 1 |  |
| 438 | 50 | Установка приборов: оконных ( ручки) | 100 компл. | 0,02 2 / 100 |  |
| 439 | 51 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 1 |  |
| 440 | 52 | Ручной пожарный извещатель (красный корпус) BOSCH FMC-210 DM-G-R | шт. | 1 |  |
| 441 | 53 | Установка потолочных плинтусов: на клее КН-2 | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |
| 442 | 54 | Плинтус потолочный ЭН-ЭМ-СИ 80х87 S110 | м | 4,04 |  |
| 443 | 55 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,0018 (0,3*0,3*2) / 100 |  |
| 444 | 56 | Плитка напольная LOFT WOOD 327х327 ольха Н/П Люкс / 1,39 х 13 | м2 | 0,1836 л1.Р |  |
| Работы по ремонту МОП _ Апарт 21_3 подъезд |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 445 | 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,025 (1+1,5) / 100 |  |
| 446 | 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,5 1+1,5 |  |
| 447 | 3 | Обработка антиплесенью | 100 м2 покрытия | 0,025 (1+1,5) / 100 |  |
| 448 | 4 | MAPEI Антигрибковый состав | л | 0,5 0,2*з*100 |  |
| 449 | 5 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,055 (1+3+1,5) / 100 |  |
| 450 | 6 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 (1+3+1,5) / 100 |  |
| 451 | 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,445 (121+67,5+56) / 100 |  |
| 452 | 8 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 660,15 0.9*3*(А4*100) |  |
| 453 | 9 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 68,46 0,28*(А4*100) |  |
|  | Раздел 2. Потолки |  |  |  |  |
| 454 | 10 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 (7+4) / 100 |  |
| 455 | 11 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 11,33 т5.р |  |
| 456 | 12 | Каркас основная направляющая 3700 мм | шт. | 3,15 округлвверх(т5*23;0)*1,05 |  |
| 457 | 13 | Каркас поперечная направляющая 1200 мм | шт. | 16,8 округлвверх(т5*141;0)*1,05 |  |
| 458 | 14 | Каркас поперечная направляющая 600 мм | шт. | 1628,55 округлвверх(т5*141*100;0)*1,05 |  |
| 459 | 15 | Подвес 0,5М | шт. | 820,05 округлвверх(т5*71*100;0)*1,05 |  |
| 460 | 16 | Профиль угловой 19х19 или 19х24 по 3000 м | шт. | 11,55 округлвверх(т5*1*100;0)*1,05 |  |
| 461 | 17 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,01 1 / 100 |  |
| 462 | 18 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,02 2 / 100 |  |
| 463 | 19 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: коробов, плинтусов и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 (16+1) / 100 |  |
| 464 | 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 (16+75) / 100 |  |
| 465 | 21 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 660,15 0.9*3*(А4*100) |  |
| 466 | 22 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 68,46 0,28*(А4*100) |  |
|  | Раздел 3. Прочее |  |  |  |  |
| 467 | 23 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,075 7,5 / 100 |  |
| 468 | 24 | Плинтус напольный керамический Original 150х500 Пол Св. серый 155058071 Inter Cerama | м2 | 7,575 л2.Р |  |
| 469 | 25 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,022 2,2 / 100 |  |
| 470 | 26 | Дверные наличники Венге 2150*2150*1100 полукруглый / д/лам.гл.пол. / комплект | компл. | 1 |  |
| 471 | 27 | Установка приборов: дверных | 100 компл. | 0,1 (5+1+4) / 100 |  |
| 472 | 28 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 10 5+1+4 |  |
| 473 | 29 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 10 5+1+4 |  |
| 474 | 30 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 (2+1) / 10 |  |
| 475 | 31 | Смеситель с арматурой. Производитель GROHE, модель GROHE-EUROPLUS E 36015000 | шт. | 3 2+1 |  |
| 476 | 32 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,06 (2*3) / 100 |  |
| 477 | 33 | Установка зеркал | 100 шт. изделий | 0,02 2 / 100 |  |
| 478 | 34 | Зеркало 800х600 мм с полкой,кружочки с фацетом, внутренняя подсветка | шт. | 2 |  |
| 479 | 35 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,06 (4,5+1,5) / 100 |  |
| 480 | 36 | Поручень дубовый | м | 6,6 6*1,1 |  |
| 481 | 37 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,015 1,5 / 100 |  |
| 482 | 38 | Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм | м | 1,5 |  |
| 483 | 39 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 1 / 10 |  |
| 484 | 40 | ПОДДОН ДУШЕВОЙ | 1 шт. | 1 |  |
| 485 | 41 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00628 (2*6,28*0,05) / 100 |  |
| 486 | 42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00628 (2*6,28*0,05) / 100 |  |
| 487 | 43 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 2 |  |
| 488 | 44 | Ручной пожарный извещатель (красный корпус) BOSCH FMC-210 DM-G-R | шт. | 2 |  |
| Работы по ремонту МОП _ Апарт 21_4 подъезд |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 489 | 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2294 (3,24+19,7) / 100 |  |
| 490 | 2 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1564 15,64 / 100 |  |
| 491 | 3 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1564 15,64 / 100 |  |
| 492 | 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00264 0,264 / 100 |  |
| 493 | 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,0214 |  |
| 494 | 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8598 (21,58+131,54+104,31+28,55) / 100 |  |
| 495 | 7 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 772,146 0.9*3*(А4*100) |  |
| 496 | 8 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 80,0744 0,28*(А4*100) |  |
|  | Демонтаж/монтаж входной двери (не соответствует проекту В-8 1200х2650) |  |  |  |  |
| 497 | 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02744 (2,8*0,98) / 100 |  |
| 498 | 10 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1 / 100 |  |
| 499 | 11 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,012 1,2 / 100 |  |
| 500 | 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,38220,105+0,0324+0,2448 |  |
| 501 | 13 | Дополнительная шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 |  |
| 502 | 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 |  |
| 503 | 15 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 4,05 0.9*3*(А5*100) |  |
| 504 | 16 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 0,42 0,28*(А5*100) |  |
| 505 | 17 | Герметизация Гидроизоляционная лента | 100 м | 0,07 7 / 100 |  |
| 506 | 18 | MAPEI Гидроизоляционная лента | м | 7 |  |
| 507 | 19 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,18 1,2*2,65 |  |
| 508 | 20 | Блоки дверные металлические. 1200х2650 Витраж с остекленной противопожарной с уплотнением притворов из алюминиевых сплавов, двух створчатая, левая | шт | 1 |  |
| 509 | 21 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 2 |  |
| 510 | 22 | Петля универсальная | шт | 4 2*2 |  |
| 511 | 23 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. приборов | 0,02 2 / 100 |  |
| 512 | 24 | Ручка дверная MH-07 SG мат.золото MORELLI | компл. | 2 |  |
| 513 | 25 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,02 2 / 100 |  |
| 514 | 26 | Замок межкомн.под цил.с отв.пл. MEDIANA POLARIS магнит. бронза B04103.50.12 | компл. | 2 |  |
| 515 | 27 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 0,03 (2+1) / 100 |  |
| 516 | 28 | Кабель-канал типа ЭЛЕКОР, размером 100х60 мм | м | 2,46 |  |
| 517 | 29 | Кабель-канал TA-GN, размером 150х60 мм | м | 0,965 |  |
| 518 | 30 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 0,0626,2 / 100 |  |
| 519 | 31 | Поручень дубовый | м | 6,6 6*1,1 |  |
| 520 | 32 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,041 4,1 / 100 |  |
| 521 | 33 | Дверные наличники Венге 2150*2150*1100 полукруглый / д/лам.гл.пол. / комплект=5,4 м | м | 4,1 |  |
| 522 | 34 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0102 1,02 / 100 |  |
| 523 | 35 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 15,64 |  |
|  | Раздел 2. Потолки |  |  |  |  |
| 524 | 36 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 (с10) / 100 |  |
| 525 | 37 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 (с10) / 100 |  |
| 526 | 38 | Светильник люминесцентный ЛВО-165 14W/840 с лампой ЭПРА | шт. | 1 |  |
| 527 | 39 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,004 0,4 / 100 |  |
| 528 | 40 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,012 1,2 / 100 |  |
| 529 | 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,561 (24,3+31,8) / 100 |  |
| 530 | 42 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 151,47 0.9*3*56,1 |  |
| 531 | 43 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 15,708 0,28*56,1 |  |
| 532 | 44 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,003 0,3 / 100 |  |
| 533 | 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 5,6 / 100 |  |
| 534 | 46 | Шпатлевка "Ceresit" | кг | 15,12 0.9*3*5,6 |  |
| 535 | 47 | Декоративная краска с эффектом шелка Terraco Терратоп / Terraco | кг | 1,568 0,28*5,6 |  |
|  | Раздел 3. Прочее |  |  |  |  |
| 536 | 48 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,09 9 / 100 |  |
| 537 | 49 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |  |
| 537 | 50 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,01 1 / 100 |  |
| 538 | 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,001256 (2*6,28*0,01) / 100 |  |
| 538 | 52 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,001256 (2*6,28*0,01) / 100 |  |
| 539 | 53 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0001 0,01 / 100 |  |
| 539 | 54 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0001 0,01 / 100 |  |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Работы по ремонту номерного фонда и мест общего пользования на объекте: «Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель»,  в части касающейся  помещений, определенных Техническим заданием,  расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт «Горки Город»

*Заполняется по итогам проведения процедуры закупки

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

Требования для составления сметной документации

| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нормативная база и пересчет в текущие цены | Подрядчик в соответствии с техническим заданием и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию: - сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в соответствии с МДС-81-35.2004 в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен. При этом пересчет стоимости из базового уровня цен в текущий осуществлять с использованием индексов, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края; - объектные сметы в соответствии с МДС-81-35.2004; - локальные сметы в соответствии с МДС-81-35.2004 в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 Краснодарского края, действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года и в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. |
| 2. | Стоимость 1 маш-час эксплуатации строительных машин и механизмов | В соответствии с МДС 81-35.2004 |
| 3. | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты. | Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции для Краснодарского края (ТССЦ). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, определяется по прайс-листам, с последующим предъявлением Заказчику, документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности участника закупки (счет-фактур и/или товарных накладных, оформленных надлежащих образом) в качестве обоснования стоимости в момент сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по прайс-листу должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости материала из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов определенна по прайс-листам, расшифровать ценообразование. |
| 4. | Оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы | В соответствии с МДС 81-35.2004. |
| 5. | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется по прайс-листам, с последующим предъявлением Заказчику, документов, нашедших отражение в бухгалтерской отчетности участника закупки (счет-фактур и/или товарных накладных, оформленных надлежащих образом), в качестве обоснования стоимости в момент сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость, принятая при формировании сметной документации по прайс-листу должна содержать расшифровку включенных в нее затрат (условия поставки, налоги и сборы, тара, транспортные расходы, комплектация и проч.). Пересчет стоимости оборудования, мебели и инвентаря из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Департаментом строительства Краснодарского края. В каждой строке локальной сметы, где стоимость оборудования определенна по прайс-листам, расшифровать ценообразование. При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования стоимость оборудования выделить в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указать наименование устанавливаемого по данной расценке оборудования. |
| 6. | Размеры накладных расходов | В соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ, Письмом от 31.01. 2005 №ЮТ-260/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 (Росстрой РФ), Письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС (Госстрой) |
| 7. | Размер сметной прибыли | В соответствии с МДС 81-25.2001 по видам работ, Письмом от 18.11.2004 № АП-5536/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 (Росстрой РФ), Письмом от 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС (Госстрой) |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | В соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Затраты не учтенные нормативом учесть дополнительно локальными сметными расчетами, выполненными в соответствии с данными ПОС, согласованным Заказчиком. |
| 9. | Затраты по гл. 1, 9, 10, 12 | Предусмотреть затраты в соответствии с нормативным документом «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. |
| 10. | Пусконаладочные работы | Перечень и объемы пусконаладочных работ определяются на основании разработанной проектной организацией программы проведения пусконаладочных работ, согласованной Заказчиком. |
| 11. | Место вывоза демонтированных материалов и конструкций, вид транспорта, дальность транспортировки | Расчеты выполнить в соответствии с ППР, согласованным Заказчиком. Расстояние перевозки принять на основании транспортных схем, согласованных с Заказчиком. Предусмотреть возврат стоимости материалов от разборки. |
| 12. | Дополнительные требования | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на бумажном и электронном носителе, выполненные в сметной программе ГРАНД-смета и в формате xls (Excel). В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

(Приложение № 1 к договору подряда)

Перечень ремонтируемых номеров

| № | Номер Апарт Отеля | Номер апартаментов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Апарт Отели №6,7 | 60310 |
|  |  | 70418 |
|  |  | 70514 |
|  |  | 70522 |
|  |  | 70625 |
|  |  | 70630 |
|  |  | 70632 |
|  |  | 70636 |
|  |  | 70639 |
|  |  | 70647 |
|  |  | 70668 |
|  |  | 70702 |
|  |  | 70703 |
|  |  | 70708 |
|  |  | 70718 |
|  |  | 70719 |
|  |  | 70720 |
|  |  | 70721 |
|  |  | 71112 |
| 2. | Апарт Отель №8 | 80202 |
|  |  | 80204 |
|  |  | 80211 |
|  |  | 80217 |
|  |  | 80218 |
|  |  | 80347 |
|  |  | 80348 |
| 3. | Апарт Отель №21 | 21201 |
|  |  | 21202 |
|  |  | 21203 |
|  |  | 21204 |
|  |  | 21301 |
|  |  | 21302 |
|  |  | 21303 |
|  |  | 21304 |
|  |  | 21305 |
|  |  | 21401 |
|  |  | 21402 |
|  |  | 21403 |
| 4. | Апарт Отели №25,28 | 25102 |
|  |  | 25106 |
|  |  | 25108 |
|  |  | 25110 |
|  |  | 28211 |
| 5. | Апарт Отели №31,33,34 | 31107 |
|  |  | 33214 |
|  |  | 33516 |
|  |  | 34303 |
| 6. | Гостиница №3 | 4007 |
| 7. | Апарт Отели №12.1,12.2,13.1, 13.2,13.5 | 5015 |
|  |  | 7005 |
|  |  | 7017 |
| 8. | Апарт Отели 41-45 | 41102 |
|  |  | 41106 |
|  |  | 41107 |
|  |  | 41202 |
|  |  | 41209 |
|  |  | 41311 |
|  |  | 41314 |
|  |  | 43109 |
|  |  | 43112 |
|  |  | 43220 |
|  |  | 43221 |
|  |  | 44205 |
|  |  | 44208 |
|  |  | 45119 |
|  |  | 45120 |
|  |  | 45123 |
|  |  | 45213 |
|  |  | 45214 |
|  |  | 45508 |
|  |  | 45510 |
|  |  | 46608 |
| 9. | Апарт Отель 21 | Подъезд №2,3,4 |

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда№__________ от __________

Сводный сметный расчет

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 3 к Техническому заданию)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2.1.

к договору подряда№__________ от __________

Локальный сметный расчет №1

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 3 к Техническому заданию)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2.2

к договору подряда№__________ от __________

Локальный сметный расчет №2

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 3 к Техническому заданию)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2.3.

к договору подряда№__________ от __________

Локальный сметный расчет №3

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 3 к Техническому заданию)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №2.4

к договору подряда№__________ от __________

Локальный сметный расчет №4

* Заполняется по результатам закупки, в соответствии с требованиями для составления сметной документации (Приложение 3 к Техническому заданию)

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда№__________ от __________

(ФОРМА)

Акт о завершении работ по Договору подряда

№_____ от «___»________201__ г.

| г. Сочи | «_____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от 01.04.2016, с одной стороны, и

____________________________________________ с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в соответствии с условиями Договора подряда № _________ от «____» _______2015  г. (далее – «Договор»), подписали настоящий акт о завершении работ по Договору (далее – «Акт») о нижеследующем:

- Подрядчик выполнил в полном объеме, а Заказчик принял работы на объекте: «_____________________________» расположенный по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга.

- Общая стоимость выполненных Видов Работ по актам выполненных работ составила: _____________ (_____________) рублей.

- Стоимость без НДС _____________ руб.

НДС ______________ руб.

Всего с НДС _______________ руб.

- Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

- Акт составлен в ___ (_____) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ (____) – для Заказчика и ___ (_____) – для Подрядчика.

- Подписи сторон.

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда№__________ от __________

(ФОРМА)

Акт об исполнении сторонами обязательств по Договору подряда.

№_____ от «___»________201__ г.

| г. Сочи | «_____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), в лице первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 80 от 01.04.2016, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»),   подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___»_____201__г.

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме.

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Заказчик: НАО «Красная поляна» Первый заместитель генерального директора НАО «Красная поляна» ____________________/А.В. Немцов/ м.п. | Подрядчик: ________________ _______________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |