**УТВЕРЖДАЮ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на работы по демонтажу вахтового городка на отметке +540 метров (ИНВ.№000000580), в части касающейся административно-бытовых корпусов №1, №2, №3 и работы по ремонту и устройству дорожного покрытия после демонтажа зданий, расположенных по адресу: 354392 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540.**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Работы по демонтажу вахтового городка на отметке +540 метров (ИНВ.№000000580), в части касающейся административно-бытовых корпусов №1, №2, №3 и работы по ремонту и устройству дорожного покрытия после демонтажа зданий, расположенных по адресу: 354392 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540. |
| Наименование объекта | Административно-бытовой корпус №1, Административно-бытовой корпус №2,. Административно-бытовой корпус №3 |
| Местонахождение объекта | 354392 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, северный склон хребта Аибга, отм. +540. |
| Вид строительства | Демонтаж |
| Срок (этапы) и условия выполнения работ | Работы выполняются в два этапа:  1. Работы по демонтажу зданий;  2. Ремонт и устройство дорожного покрытия после демонтажа зданий с нанесением дорожной разметки.  Общий срок выполнения работ не позднее 31 октября 2019 года. |
| Перечень, функциональное назначение и основные показатели по объектам | 1. Административно-бытовой корпус №1. Общая площадь 2141 м2.  2. Административно-бытовой корпус №2. Общая площадь 1144 м2.  3. Административно-бытовой корпус №3. Общая площадь 289 м2. |
| Виды и объемы выполняемых работ | 1. Работы по демонтажу и утилизации не пригодных для дальнейшего использования материалов, полученных в процессе демонтажных работ, и сохранении годных материалов на складе Заказчика, в т.ч.  - Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов;  - Погрузочные работы;  - Вывоз и утилизация строительного мусора / ж.б. лома;  Объемы и вес конструкций принять на основании ведомости объемов работ (приложение 1 к настоящему техническому заданию).  2. Ремонт и устройство дорожного покрытия после демонтажа зданий с нанесением дорожной разметки, в т.ч.:  - Разборка асфальтобетонных покрытий;  - Разборка бортовых камней;  - Разработка грунта;  - Погрузочные работы;  - Вывоз и утилизация строительного мусора;  - Уплотнение грунта;  - Устройство щебеночных оснований;  - Укладка асфальтобетонной смеси;  - Нанесение дорожной разметки.  Объемы принять на основании ведомости объемов работ (приложение 2 к настоящему техническому заданию). |
| Требования к применяемым материалам | Не требуется |
| Требования к производству работ | 1. Исполнитель обеспечивает наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно.  2. Исполнитель обеспечивает транспортировку необходимых ресурсов самостоятельно.  3. Исполнитель сдает заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2. |
| Требования к безопасности выполнения строительно-монтажных работ | 1. При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора.  2. При производстве работ Исполнитель несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| Особые условия строительства | 1. Сейсмичность принять в соответствии с требованиями СП 14.13330, с картой ОСР-2015-А и с СНКК 22-301-2008. |
| Требования к исполнителю | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.  *(Подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с п. 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ)* |
| Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Исполнитель вправе выполнять работы своими силами или с привлечением субисполнителей (субподрядчиков) на отдельные виды работ по согласованию с Заказчиком. |
| Дополнительные требования | Не установлено |

**Приложение 1 – Ведомость объемов работ на демонтажные работы**

**Приложение 2 – Ведомость объемов работ на ремонт и устройство дорожного покрытия после демонтажа зданий с нанесением дорожной разметки**

**Разработал:**

**Согласовано:**