## Лист1
Приложение № 1
График выполнения работ по организации АИИС КУЭ и регистрации ГТП на оптовом рынке
№ | Наименование этапа | Стоимость работ при условии организации АИИС КУЭ одновременно на Красной поляне и Сочи парке | Сроки проведения работ, недель | 2016 год
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Предпроектное обследование объектов
2 | Разработка Технического задания (ТЗ) на АИИС КУЭ, согласование ТЗ в сетевой организации
3 | Разработка Технорабочего проекта (ТРП) на АИИС КУЭ и комплекта эксплуатационной документации АИИС КУЭ, согласование ТРП в сетевой организации
4 | Проведение строительно-монтажных работ, в том числе поставка оборудования и программного обеспечения АИИС КУЭ
5 | Проведение пуско-наладочных работ АИИС КУЭ
6 | Разработка Программы и методики испытаний (ПМИ) АИИС КУЭ на соответствие требованиям ОАО "АТС"
7 | Разработка и утверждение Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации или уполномоченными им организациями паспортов-протоколов измерительных комплексов по форме ОАО "АТС"
8 | получение акта о согласовании ГТП и их отнесении к узлам расчетной модели
9 | Проведение опытной эксплуатации
10 | Разработка Методики измерений (МИ), проведение экспертизы МИ в ОАО "АТС"
11 | Аттестация МИ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации или уполномоченными им организациями
12 | Проведение испытаний с целью утверждения типа, оформление описания типа АИИС КУЭ в качестве единичного экземпляра, выдача свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ
13 | Поверка АИИС КУЭ
14 | Разработка опросных листов (Том 2) по форме ОАО «АТС»
15 | Разработка проекта Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии
16 | Участие в процедуре установления соответствия АИИС КУЭ тех. требованиям ОРЭМ (в т.ч. участие в испытаниях АИИС КУЭ с представителем ОАО «АТС») получение акта соответствия системы учета требованиям ОРЭМ
17 | Регистрирация перечней средств измерений для целей коммерческого учета
18 | Получение права на участие в торговой системе оптового рынка
| Всего стоимость по договору | 0